## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Primer Trimestre 2017
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Aguascalientes | 12 | 12 | 12
| Aguascalientes | 12 | 12 | 12

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Primer Trimestre 2017
Total: 12
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
AGU14130300208025 | Modulo De Aulas 11a, Des. C.C. De La Ingenieria | 01MSU02150-2 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | Educación | En Ejecución | 2013 | 8932504.14 | 8437850 | 8437850 | 8437850 | 8437403 | 8437403 | 8437403 | 99.9947 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU14130300208289 | Modulo De Aulas 11a Des Uaa | 01MSU02150-4 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | Educación | En Ejecución | 2013 | 9072627.37 | 9072627 | 9072627 | 9072627 | 9072627 | 9002561 | 9002561 | 99.2277 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU14130300214005 | Modulo De Aulas 11a, Des. Empresariales | 01MSU02150-3 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | Educación | En Ejecución | 2013 | 8932504.14 | 8774394 | 8774394 | 8774394 | 8774187 | 8774187 | 8774187 | 99.9976 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU14130300214191 | Mantenimiento De Auditorio Bachuaa | 01MSU02150-5 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | Educación | En Ejecución | 2013 | 1462000 | 1680549 | 1680549 | 1679046 | 1679046 | 1679046 | 1679046 | 99.9106 | 0 | Metros Cuadrados | 2100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU14130300214250 | Mantenimiento De Salon De Danza Bachuaa | 01MSU02150-6 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | Educación | En Ejecución | 2013 | 169825.78 | 238585 | 238585 | 238585 | 237023 | 237023 | 237023 | 99.3453 | 0 | Metros Cuadrados | 2100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU14130300214334 | Ampliacion Del Salon De Musica Bachuaa | 01MSU02150-7 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | Educación | En Ejecución | 2013 | 655618.27 | 368310 | 368310 | 366917 | 366917 | 366917 | 366917 | 99.6218 | 0 | Metros Cuadrados | 2100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU14140100297486 | Edificio Adademico Administrativo Uaa | - | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | Educación | En Ejecución | 2014 | 36033213 | 36735398.63 | 36735398.63 | 36735398.63 | 36735398.63 | 36735398.63 | 36735398.63 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 14100 | 50 | 100 | Financiera: la informacion reportada ya incluye el ejercicio de los rendimientos generados al 31 de marzo 2017 / Física: / Registro: Se capturo informacion erronea an el ministrado y recaudado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00160100636461 | Uaa Mantenimiento en las Inst. Educ. Med. Sup. 2016 |  | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | Educación | En Ejecución | 2016 | 645552 | 645552 | 578566.7 | 469260.61 | 469260.61 | 469260.61 | 469260.61 | 72.6914 | 0 | Metros Cuadrados | 18000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150100472585 | Uaa Edificio Academico Nuevas oficinas para la Universidad (segunda estapa) | 2015-001 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | Educación | En Ejecución | 2015 | 35803538 | 35981821 | 35981821 | 35981821 | 35981821 | 35981821 | 35981821 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 14100 | 50 | 100 | Financiera: la informacion reportada ya incluye el ejercicio de los rendimientos generados al 31 de marzo 2017 / Física: / Registro: Se capturo informacion erronea an el ministrado y recaudado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160100636377 | Uaa Edificio Academico Administrativo Tercera Etapa | UAA2016-01 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | Educación | En Ejecución | 2016 | 38299737 | 38299737 | 36254697.94 | 28780668.49 | 28780668.49 | 28780668.49 | 24816549.49 | 75.1459 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00170100840498 | Uaa Proyectos fam 2017 | UAAFAM2017-1 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | Educación | En Ejecución | 2017 | 23744574.23 | 23744574.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 14100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00170400840527 | Uaa Proyectos fam iems 2017 | UAAFAMIEMS 2017 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | Educación | En Ejecución | 2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 14100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.