## 3_Fmto InforFinanciero
- 3.0 Formato Informe Financiero VI -
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
Dirección de Planeación y Evaluación
SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO (El presente Formato no debe ser modificado ni alterado en ninguno de sus apartados)
(En Pesos)
[14 empty] | Fecha de actualización: |  | 2017-01-04
DD/MM/AÑO
Nombre de la Institución: Universidad Autónoma de Aguascalientes
Nombre del Programa: Programa presupuestario Expansión de la Educación Media Superior y Superior (Educación Superior) | [7 empty] | Ejercicio Fiscal Reportado | 2016 |  |  |  |  | Trimestre | 4o Trimestre 2016
Nombre del Proyecto General: Fortalecimiento de la infraestructura de la Universidad Autónoma de Aguascalientes para la atención del incremento y diversificación de la oferta educativa.
Objetivo General: Habilitar y fortalecer la infraestructura de los diferentes laboratorios de la Universidad Autónoma de Aguascalientes a fin de atender el desarrollo de habilidades de los alumnos de los 15 programas educativos de reciente creación y que están en proceso de consolidación: Licenciaturas en Agronegocios, Biotecnología, Comercio Electrónico, Comercio Internacional, Logística Empresarial, Administración y Gestión Fiscal de PyMES, Ingeniería Automotriz, Biomédica, Robótica, Manufactura y Automatización Industrial, Energías Renovables, Diseño Mecánico, Licenciatura en Artes Escénicas, Licenciatura en Artes Cinematográficas y Audiovisuales y Licenciatura en Docencia del Francés y Español como Lengua Extranjera.
Costo total del Proyecto 2016 (Por rubro y Modalidad)
| Rubro/Modalidad | Modalidad A | Modalidad B | Modalidad C | Modalidad D | Total
| Obra |  |  | 0 |  | 0
| Equipamiento |  |  | 2505685 |  | 2505685
| Total | 0 | 0 | 2505685 | 0 | 2505685
Monto Ejercido
[11 empty] | Monto reportado en 2016 Trimestres |  |  |  | TOTAL DEL MONTO EJERCIDO 2016 | MONTO POR EJERCER | % de Avance del monto asignado
No. | Objetivo Particular | Meta |  | No. Acción | Acción |  | Recurso total asignado 2016 | Rubro | Monto asignado por Rubro |  | 1o. 15 de abril | 2o. 15 de julio | 3o. 15 de octubre | 4o. 15 de enero de 2017
1 | Dotar de la infraestructura necesaria para el desarrollo de las habilidades de los alumnos de la Licenciatura en Artes Escénicas y Licenciatura en Artes Cinematográficas y Audiovisuales | 1 Contar con el equipamiento necesario para el desarrollo de las habilidades de los alumnos de la Licenciatura de Artes Cinematográficas y Audiovisuales y la Licenciatura de Artes Escénicas |  | 1.1.1 | Adquisición del equipamiento necesario para la habilitación de los laboratorios de Producción y Edición de Cine del Centro de Ciencias de las Artes y la Cultura |  | 253332 | Obra | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | Equipamiento | 253332 |  | 0 | 0 | 0 | 18908 | 18908 | 234424 | 7.464%
2 | Dotar de la infraestructura necesaria para el desarrollo de habilidades de los 10 programas educativos que se imparten en el Campus Sur de reciente creación: Licenciaturas en Agronegocios, Comercio Electrónico, Logística Empresarial, Administración y Gestión Fiscal de PyMES, Ingeniería Automotriz, Biomédica, Robótica, Manufactura y Automatización Industrial, Energías Renovables y Diseño Mecánico. | 1 Contar con el equipamiento necesario para el desarrollo de habilidades en la impartición de las materias de apoyo que imparte el Centro de Ciencias Agropecuarias a los alumnos de la Licenciatura en Agronegocios |  | 2.1.1 | Adquisición del equipamiento necesario para la habilitación de los laboratorios del Centro de Ciencias Agropecuarias |  | 307400 | Obra | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | Equipamiento | 307400 |  | 0 | 0 | 0 | 47550.2 | 47550.2 | 259849.8 | 15.47%
|  | 2 Contar con el equipamiento necesario para el desarrollo de habilidades de las Licenciaturas en Agronegocios, Comercio Electrónico, Logística Empresarial, Administración y Gestión Fiscal de PyMES |  | 2.2.1 | Adquisición del equipamiento necesario para la habilitación de los laboratorios del Centro de Ciencias Empresariales |  | 156746 | Obra | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | Equipamiento | 156746 |  | 0 | 0 | 0 | 8688.4 | 8688.4 | 148057.6 | 5.543%
|  | 3 Contar con el equipamiento necesario para el desarrollo de habilidades de las Ingenierías: Automotriz, Biomédica, Robótica, Manufactura y Automatización Industrial, Energías Renovables y Diseño Mecánico. |  | 2.3.1 | Adquisición del equipamiento necesario para la habilitación del laboratorio Automotriz |  | 611320 | Obra | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | Equipamiento | 611320 |  | 0 | 0 | 0 | 418968.8 | 418968.8 | 192351.2 | 68.54%
|  |  |  | 2.3.2 | Adquisición del equipamiento necesario para la habilitación del laboratorio de Energías Renovables |  | 670001 | Obra | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | Equipamiento | 670001 |  | 0 | 0 | 0 | 63649.2 | 63649.2 | 606351.8 | 9.5%
|  |  |  | 2.3.3 | Adquisición del equipamiento necesario para la habilitación del laboratorio de Biomédica |  | 258681 | Obra | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | Equipamiento | 258681 |  | 0 | 0 | 0 | 138262.72 | 138262.72 | 120418.28 | 53.45%
|  |  |  | 2.3.4 | Adquisición del equipamiento necesario para la habilitación del laboratorio de Robótica |  | 248205 | Obra | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | Equipamiento | 248205 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248205 | 0%
|  |  |  | GRAN TOTAL |  |  |  |  | 2505685 |  | 0 | 0 | 0 | 696027.32 | 696027.32 | 1809657.68 | 27.78%
INFORME PORMENORIZADO DEL ALCANCE DE METAS (Impacto Académico) Presentarse el reporte de la meta académica alcanzada por la institución en el incremento de la matrícula obtenida por programa educativo beneficiado con la ejecución del Proyecto Ajustado apoyado con el ProExES 2016.
EN DESARROLLO
INFORME TÉCNICO Incluirse el listado de las Obras realizadas con recursos del ProExES 2016 indicando su avance físico y financiero.
NO APLICA
RECURSO COMPROMETIDO (Enlistar de forma breve y específica, conforme se disponga, los documentos mediante los cuales la IES compromete la aplicación del 100% del recurso federal, adjuntando en formato electrónico copia del o los documentos relacionados).
SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN LOS FOLIOS DE LAS ADQUISICIONES COMPROMETIDAS CON LOS PROVEEDORES, LAS CUALES ASCIENDEN A $ 1´770,041.97. CABE SEÑALAR QUE LA CANTIDAD NO EJERCIDA (SALDO) ES DE $ 39,615.71
|  | 2016-38710 | 35658.4 |  | 2016-39055 | 9860.21 |  | 2016-38711 | 37816 |  |  | 2016-39048 | 66608.96
|  | 2016-38143 | 83520 |  | 2016-38716 | 14608.27 |  | 2016-39057 | 86159.31 |  |  | 2016-38672 | 83665
|  | 2016-38717 | 96562.11 |  | 2016-38678 | 4566.92 |  | 2016-39182 | 309753.27 |  |  | 2016-38679 | 3924.28
|  | 2016-39052 | 44293.65 |  | 2016-39273 | 16214.48 |  | 2016-38187 | 147641.32 |  |  | 2016-38677 | 38217.59
|  | 2016-38726 | 19951.28 |  | 2016-39031 | 48948.52 |  | 2016-38700 | 88508 |  |  | 2016-39050 | 3282.8
|  | 2016-38701 | 164010.31 |  | 2016-38905 | 2692.36 |  | 2016-39275 | 45121.68
|  | 2016-38076 | 167040 |  | 2016-39053 | 37092.29 |  | 2016-39231 | 114324.96
PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL TRIMESTRE QUE SE ESTA INFORMANDO (Favor de indicar el monto relacionado con los productos financieros generados en el periodo reportado, así como describir el destino de los mismos por Acción).
LOS PRODUCTOS FINANCIEROS ACUMULADOS ASCIENDEN A $ 22.27, LOS CUALES NO SE EJERCIERON.
CONSIDERACIONES GENERALES
EN PROCESO DE RECEPCIÓN DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES AUTORIZADOS.
| C.P. y M.F. NATALIA MAGDALENO RAMÍREZ |  |  |  | M. EN A. JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ MURILLO |  |  |  |  | DR. EN C. FRANCISCO JAVIER AVELAR GLEZ. |  |  |  | C.P. HÉCTOR EMILIO RUELAS DE LUNA
| TESORERO (A) GENERAL Y/O ADMINISTRADOR (A) FINANZAS |  |  |  | DIRECTOR (A) DE PLANEACIÓN |  |  |  |  | RECTOR (A) |  |  |  | RESPONSABLE DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO (CONTRALORÍA)
En congruencia con el Convenio de apoyo financiero y lineamientos para la presentación de proyectos en el marco de éste Programa, en la adquisición, contratación de servicios de cualquier naturaleza o de bienes muebles adquridos, la institución se apegó a las normas, criterios y procedimientos previstos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, ambas de carácter federal, que correspondan, así como sus respectivos reglamentos.
NOTAS IMPORTANTES: La información proporcionada en éste Formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como al monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto original apoyado, o en su caso, al proyecto ajustado y a los informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de colaboración correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, por lo que deben reflejar el gasto específico de cada periodo en particular. La información contenida en este formato y la documentación fuente, son responsabilidad de la institución quien la resguardará para cualquier aclaración a las instancias de fiscalización, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión y SEP entre otros. Esta información debe coincidir con la publicada en la página web de la institución, la cual, al igual que la impresa tiene que estar debidamente firmada por los funcionarios correspondientes de la institución.

## 3_1 Fmto InforFinancieroDetalle
- 3 .1 Formato Informe Financiero VI -
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
Dirección de Planeación y Evaluación
SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO (El presente Formato no debe ser modificado ni alterado en ninguno de sus apartados)
(En Pesos)
[8 empty] | Fecha de actualización: |  | 2017-01-04
DD/MM/AÑO
Nombre de la Institución: Universidad Autónoma de Aguascalientes | [8 empty] | Trimestre | 4
Nombre del Programa: Programa presupuestario Expansión de la Educación Media Superior y Superior (Educación Superior) | [8 empty] | Ejercicio Fiscal Reportado | 2016
Nombre del Proyecto General:Fortalecimiento de la infraestructura de la Universidad Autónoma de Aguascalientes para la atención del incremento y diversificación de la oferta educativa.
| Documento de Pago | [5 empty] | Obra (Construcción), Bienes o Servicios Adquiridos |  |  | Obra (Construcción), Bienes o Servicios por Adquirir
No. Acción | Tipo de Documento de Pago | Fecha de Documento de Pago | R.F.C. | No. de Folio | Objeto de Gasto | Descripción de Obra (Construcción), Bienes o Servicios en Documento de Pago | Cantidad | Costo Unitario | Costo Total | Cantidad / faltantes por adqurir | Monto por ejercer
1.1.1 | Factura | 2016-12-05 | BSO140605G8A | 165 | 1 | Exp Sekonic L-758 DR SEKONIC | 1 | 18908 | 18908
2.1.1 | Factura | 2016-12-08 | ASM071218CU3 | 8576 | 1 | CONCENTRADOR OXIGENO 5LTS CON SENSOR | 3 | 15850.066 | 47550.198
2.2.1 | Factura | 2016-11-15 | CTE110502838 | A11935 | 1 | Scanner HP Scanjet Pro3000 S2 Sheet-feed | 1 | 8688.4 | 8688.4
2.3.1 | Factura | 2016-11-23 | MIC900425KFA | 254802 | 3 | Kit de herramientas manuales para manufactura de prototipos | 1 | 22040 | 22040
2.3.1 | Factura | 2016-11-25 | MIC900425KFA | 255267 | 1 | Fresadora y torno para metales | 1 | 268725.6 | 268725.6
2.3.1 | Factura | 2016-11-25 | MIC900425KFA | 255261 | 1 | Punteadora de Lámina | 1 | 49880 | 49880
2.3.1 | Factura | 2016-11-23 | MIC900425KFA | 254807 | 3 | Accesorios para torno y fresadora | 1 | 32480 | 32480
2.3.1 | Factura | 2016-12-14 | MAQ9211176Y8 | CFD58556 | 1 | Horno para tratamiento térmico | 1 | 45843.2 | 45843.2
2.3.2 | Factura | 2016-12-05 | BSO140605G8A | 167 | 1 | Estación meteorológica | 1 | 12829.6 | 12829.6
2.3.2 | Factura | 2016-12-05 | INC100127T91 | 456 | 1 | Amperímetro de gancho | 10 | 3678.36 | 36783.6
2.3.2 | Factura | 2016-12-05 | BSO140605G8A | 166 | 1 | Termómetro infrarrojo | 5 | 2807.2 | 14036
2.3.3 | Factura | 2016-12-05 | INC100127T91 | 457 | 1 | Medidor LCR | 1 | 7559.72 | 7559.72
2.3.3 | Factura | 2016-12-13 | BAPJ8511239I8 | 20161213 | 1 | Medidor de oxígeno disuelto | 1 | 32103 | 32103
2.3.3 | Factura | 2016-12-05 | AUMA7710211M3 | 443 | 1 | Monitor de signos vitales y Cama hospitalaria eléctrica | 1 | 98600 | 98600
TOTAL | [8 empty] | 696027.318
C.P. y M.F. NATALIA MAGDALENO RAMÍREZ |  |  |  | M. EN A. JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ MURILLO |  |  | DR. EN C. FRANCISCO JAVIER AVELAR GLEZ. |  |  | C.P. HÉCTOR EMILIO RUELAS DE LUNA
TESORERO (A) GENERAL Y/O ADMINISTRADOR (A) FINANZAS |  |  |  | DIRECTOR (A) DE PLANEACIÓN |  |  | RECTOR (A) |  |  | RESPONSABLE DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO, (CONTRALORÍA)
En congruencia con el Convenio de apoyo financiero y lineamientos para la presentación de proyectos en el marco de éste Programa, en la adquisición, contratación de servicios de cualquier naturaleza o de bienes muebles adquridos, la institución se apegó a las normas, criterios y procedimientos previstos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, ambas de carácter federal, que correspondan, así como sus respectivos reglamentos.
NOTAS IMPORTANTES: La información proporcionada en éste Formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como al monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto original apoyado, o en su caso, al proyecto ajustado y a los informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de colaboración correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, por lo que deben reflejar el gasto específico de cada periodo en particular. La información contenida en este formato y la documentación fuente, son responsabilidad de la institución quien la resguardará para cualquier aclaración a las instancias de fiscalización, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión y SEP entre otros. Esta información debe coincidir con la publicada en la página web de la institución, la cual, al igual que la impresa tiene que estar debidamente firmada por los funcionarios correspondientes de la institución.
Note on F17: 1. Equipamiento 2. Infraestructura académica (bienes muebles) 3. Materiales 4. Construcción