## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Segundo Trimestre 2019
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Aguascalientes | 35 | 1 | 12
| Aguascalientes | 35 | 1 | 12

## 2do. trim 19 pash uaa
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2019 | 2 | AGU17170401048894 | Proyecto de inversión | 776836 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:27, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776836.0, modificado:776836.0}} | Uaa Programa Para El Desarrollo Profesional Docente (Prodep 2017) | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | PRODEP_2017 | N | 0 | 0 | 12000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-12-22 | 2018-12-01 | 776836 | 645275.78 | 635009.78 | 635009.78 | 635009.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:73.22}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | AGU18180101077369 | Proyecto de inversión | 813002793 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8.13002793E8, modificado:8.5292960704E8}} | Uaa Convenio De Apoyo Financiero 2018 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | U006_2018 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:AV. UNIVERSIDAD No. 940, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 852929607.04 | 846404002.8 | 846404002.8 | 846404002.8 | 845151902.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:99.24}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 2 | AGU180301392097 | Adquisición | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | UAA 286184 Factores Humorales | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Aguascalientes | UAA CONACYT 08 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av. Universidad # 940, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-14 | 2021-07-02 | 1066670 | 983330.17 | 958091.59 | 954756.59 | 954756.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:47.74}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | AGU180301391996 | Adquisición | 327190 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327190.0, modificado:327190.0}} | UAA 289137 COMO SE APLICA LA REFORMA | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Aguascalientes | UAA CONACYT 08 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad # 940, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-01-24 | 2019-01-24 | 327190 | 322032.36 | 322032.35 | 322032.35 | 322032.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:98.42}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | AGU180301387622 | Proyecto de inversión | 19839358.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.98393582E7, modificado:1.98393582E7}} | UAA PROYECTOS FAM 2018 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | UAA FAM IES 2018-01 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad 940, Bosques del Prado Sur, 20130 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3117639, lat:21.9112192}} | 2018-08-16 | 2018-12-31 | 19839358.2 | 19839358.2 | 19839358.2 | 19839358.2 | 19839358.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 2 | AGU180301387631 | Proyecto de inversión | 530854 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530854.0, modificado:504631.51}} | UAA FAM IEMS 2018 - 001 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | UAA FAM IEMS 2018-1 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Avenida Universidad 940, Bosques del Prado Sur, 20130 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3117639, lat:21.9112192}} | 2018-03-12 | 2018-12-31 | 504631.51 | 504631.51 | 504631.51 | 504631.51 | 504631.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 2 | AGU180301387534 | Acción | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:247, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:4030058.0}} | PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE P/EL TIPO SUPERIOR (PRODEP 2018) | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | UAA PRODEP 2018-1 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad 940, Bosques del Prado Sur, 20130 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3117639, lat:21.9112192}} | 2018-06-18 | 2018-12-31 | 4030058 | 3403585.58 | 3287849.83 | 3287849.83 | 3287849.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:81.58}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | AGU180301391966 | Adquisición | 1979500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1979500.0, modificado:1979500.0}} | UAA 288174 CONECTIVIDAD | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Aguascalientes | UAA CONCYT 06 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad # 940, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-14 | 2021-07-02 | 617000 | 420585.83 | 309985.83 | 309985.83 | 309985.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:15.66}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | AGU180301392133 | Adquisición | 795000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795000.0, modificado:795000.0}} | UAA 221635 Geometria y Topologia | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Aguascalientes | UAA CONACYT 11 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av. Universidad # 940, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-01-02 | 2019-07-31 | 578000 | 574056.05 | 574056.05 | 574056.05 | 574056.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:72.21}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | AGU180301387580 | Proyecto de inversión | 979496.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:979496.12, modificado:3756462.0}} | PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN EJERCICIO 2016 (FAM POTENCIADO SUPERIOR) | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | UAA FAM POTENCIADO SUPERIOR 2016-001 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad 940, Bosques del Prado Sur, 20130 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3117639, lat:21.9112192}} | 2018-04-11 | 2018-12-31 | 1676004.54 | 3313438.98 | 1676004.54 | 1676004.54 | 1676004.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:44.62}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | AGU180301387496 | Acción | 4387127 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4387127.0, modificado:4369048.98}} | CONVENIO APOYO FINANCIERO P/PROGRAMA DE LA CARRERA DOCENTE 2018 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | UAA CARRERA DOCENTE 2018-01 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad 940, Bosques del Prado Sur, 20130 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3117639, lat:21.9112192}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 4369048.98 | 4369048.98 | 4369048.98 | 4369048.98 | 4369048.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 2 | AGU180301390643 | Adquisición | 1077336 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1077336.0, modificado:1077336.0}} | UAA 282418 Modelo Comprehensivo | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Aguascalientes | UAA CONACYT 02 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad # 940, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-23 | 2021-08-01 | 462436 | 436947.61 | 430347.61 | 430347.61 | 414347.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:39.95}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | AGU180301391980 | Adquisición | 229860.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229860.23, modificado:229860.23}} | UAA Variación Fenotípica | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Aguascaliente | UAA CONACYT 7 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad # 940, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-01-19 | 2018-12-31 | 229860.23 | 137018.82 | 131901.36 | 131901.36 | 131901.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:57.38}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | AGU180301390217 | Adquisición | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | UAA INCONSISTENCIA TEMPORAL | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | UAA INCONSISTENCIA TEMPORAL -001 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av Universidad #940, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-23 | 2021-08-01 | 390000 | 280996.27 | 267076.27 | 267076.27 | 265126.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.68}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | AGU180301391832 | Adquisición | 1449000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1449000.0, modificado:1449000.0}} | UAA 256048 Exploración Botanica | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autonoma de Aguascalientes | UAA CONACYT 05 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad # 940, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2016-12-02 | 2019-10-19 | 1449000 | 1071667.35 | 984838.75 | 984838.75 | 984838.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:67.97}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | AGU190101516654 | Acción | 845675129.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8.4567512901E8, modificado:8.4567512901E8}} | UAA Convenio de Apoyo Financiero 2019 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | UAA U 006 2019 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad 940, Bosques del Prado Sur, 20130 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3117639, lat:21.9112192}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:6.27}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 2 | AGU180401495477 | Acción | 11433228.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:81, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.143322867E7, modificado:1.1431134E7}} | UAA APOYO PROBLEMAS ESTRUCTURALES UPES 2018 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | UAA PROBLEMAS ESTRUCTURALES UPES 2018 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad 940, Bosques del Prado Sur, 20130 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3117639, lat:21.9112192}} | 2018-07-01 | 2018-12-31 | 11431134 | 11431134 | 11431134 | 11431134 | 11431134 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 2 | AGU190101515907 | Adquisición | 1275000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1275000.0, modificado:1275000.0}} | UAA-GENERACION ESTRATEGIA | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES | UAA-CONACYT 14 | S | 5000 | 5000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Universidad Autónoma de Aguascalientes, 20130 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3163244, lat:21.914165}} | 2018-10-10 | 2019-10-19 | 1275000 | 581384.95 | 111624.81 | 111242.66 | 111242.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:8.72}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | AGU180401495570 | Acción | 842007.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:842007.02, modificado:842000.0}} | UAA EQUIPAMIENTO AUDITORIO DR. PEDRO ALBA | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | UAA EQUIPAMIENTO AUD. DR. PEDRO ALBA | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad 940, Bosques del Prado Sur, 20130 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3117639, lat:21.9112192}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 842000 | 842000 | 842000 | 842000 | 842000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 2 | AGU190201562682 | Proyecto de inversión | 1859196.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1859196.79, modificado:1859196.79}} | UAA/FAM IES/2019-01 Remodelación del Laboratorio de Ingeniería Bioquímica, Edificio 36, Ciudad Universitaria | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | UAA/FAM IES/2019-01 | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad 940, Universidad Autónoma de Aguascalientes, 20130 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3117201, lat:21.9112349}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 2 | AGU190201562774 | Adquisición | 1110655 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:267, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1110655.0, modificado:1110655.0}} | UAA/PFCE/2019-03 Fortalecimiento de la Calidad Educativa del Centro de Ciencias Básicas | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | UAA/PFCE/2019-03 | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad 940, Universidad Autónoma de Aguascalientes, 20130 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3117201, lat:21.9112349}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 2 | AGU190201562816 | Adquisición | 1523651 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:267, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1523651.0, modificado:1523651.0}} | UAA/PFCE/2019-08 Fortalecimiento de la Calidad Educativa del Centro de Ciencias del Diseño y la Construcción | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | UAA/PFCE/2019-08 | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad 940, Universidad Autónoma de Aguascalientes, 20130 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3117201, lat:21.9112349}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 2 | AGU190201562666 | Adquisición | 847679 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:267, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847679.0, modificado:847679.0}} | UAA/PFCE/2019-01 Fortalecimiento de los Servicios Institucionales de Gestión y Apoyo Académico Hacia la Internacionalización | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | UAA/PFCE/2019-01 | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad 940, Universidad Autónoma de Aguascalientes, 20130 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3117201, lat:21.9112349}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 2 | AGU190201562783 | Adquisición | 776511 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:267, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776511.0, modificado:776511.0}} | UAA/PFCE/2019-04 Fortalecimiento de la Calidad Educativa del Centro de Ciencias Agropecuarias | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | UAA/PFCE/2019-04 | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad 940, Universidad Autónoma de Aguascalientes, 20130 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3117201, lat:21.9112349}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 2 | AGU190201562797 | Adquisición | 421945 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:267, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421945.0, modificado:421945.0}} | UAA/PFCE/2019-05 Fortalecimiento de la Calidad Educativa del Centro de Ciencias de la Salud | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | UAA/PFCE/2019-05 | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad 940, Universidad Autónoma de Aguascalientes, 20130 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3117201, lat:21.9112349}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 2 | AGU190201562804 | Adquisición | 969846 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:267, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:969846.0, modificado:969846.0}} | UAA/PFCE/2019-06 Fortalecimiento de la Calidad Educativa del Centro de Ciencias Económicas y Administrativas | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | UAA/PFCE/2019-06 | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad 940, Universidad Autónoma de Aguascalientes, 20130 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3117201, lat:21.9112349}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 2 | AGU190201562694 | Proyecto de inversión | 5484426.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5484426.68, modificado:5484426.68}} | UAA/FAM IES/2019-02 Rehabilitación del Edificio 1-B para aulas y laboratorios multifuncionales en Ciudad Universitaria | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | UAA/FAM IES/2019-02 | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad 940, Universidad Autónoma de Aguascalientes, 20130 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3117201, lat:21.9112349}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 2 | AGU190201562702 | Adquisición | 2782037 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2782037.0, modificado:2782037.0}} | UAA/PFCE/2019-02 Fortalecimiento de la Gestión y la Calidad como Apoyo a los Procesos Académicos | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | UAA/PFCE/2019-02 | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad 940, Universidad Autónoma de Aguascalientes, 20130 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3117201, lat:21.9112349}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 2 | AGU190201562812 | Adquisición | 641033 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:267, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641033.0, modificado:641033.0}} | UAA/PFCE/2019-07 Fortalecimiento de la Calidad Educativa del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | UAA/PFCE/2019-07 | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad 940, Universidad Autónoma de Aguascalientes, 20130 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3117201, lat:21.9112349}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 2 | AGU190201562821 | Adquisición | 189549 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:267, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189549.0, modificado:189549.0}} | UAA/PFCE/2019-09 Fortalecimiento de la Calidad Educativa del Centro de las Artes y la Cultura | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | UAA/PFCE/2019-09 | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad 940, Universidad Autónoma de Aguascalientes, 20130 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3117201, lat:21.9112349}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 2 | AGU190201562826 | Adquisición | 825316 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:267, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825316.0, modificado:825316.0}} | UAA/PFCE/2019-10 Fortalecimiento de la Calidad Educativa del Centro de Ciencias de la Ingeniería | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | UAA/PFCE/2019-10 | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad 940, Universidad Autónoma de Aguascalientes, 20130 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3117201, lat:21.9112349}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 71902.6 | 71902.6 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 2 | AGU190201562828 | Proyecto de inversión | 3681933.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3681933.4, modificado:3681933.4}} | UAA/FAM IES/2019-03 Construcción de Taller de Soporte Vital (Planta Alta de 101 B), Ciudad Universitaria | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | UAA/FAM IES/2019-03 | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad 940, Universidad Autónoma de Aguascalientes, 20130 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3117201, lat:21.9112349}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 2 | AGU190201562832 | Proyecto de inversión | 9202393.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9202393.13, modificado:9202393.13}} | UAA/FAM IES/2019-04 Construcción de Módulo de 7 Aulas Multidisciplinarias en Ciudad Universitaria | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | UAA/FAM IES/2019-04 | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad 940, Universidad Autónoma de Aguascalientes, 20130 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3117201, lat:21.9112349}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 8428312.5 | 51332.3 | 10008.14 | 10008.14 | 9037.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 2 | AGU18180101073851 | Proyecto de inversión | 28462855 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:245, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.8462855E7, modificado:2.643620738E7}} | S267 Uaa Fortalecimiento De La Calidad Educativa Ejercicio Fiscal 2018 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | UAA PFCE 2018 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:AV. UNIVERSIDAD No. 940, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-05-01 | 2018-12-01 | 26436207.38 | 26436207.38 | 26436207.38 | 26436207.38 | 26436207.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 2 | AGU16160300741212 | Proyecto de inversión | 6157496 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:27, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6157496.0, modificado:9195343.62}} | Uaa Programa Para El Desarrollo Profesional Docente Para El Tipo Superior | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | PRODEP_2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:AV. UNIVERSIDAD No. 940 C.P. 20131, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2016-09-01 | 2017-07-01 | 9195343.62 | 9195343.62 | 9195343.62 | 9195343.62 | 9195343.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances