## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Cuarto Trimestre 2020
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Aguascalientes | 66 | 1 | 12
| Aguascalientes | 66 | 1 | 12

## Reporte final
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2020 | 4 | AGU12130100116214 | Proyecto de inversión | 6672981 | {ff1: {ciclo_recurso:2012, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:68, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6672981.0, modificado:6672981.0}} | Taller De Ingenieria Robotica, Campus Sur | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | 03UAA CAMPUS SUR | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 41452 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Cancelar, trimestre:4.0, usuario:sergiofriverag, fecha:2021-01-04}} | Sin observaciones
2020 | 4 | AGU15150100493789 | Proyecto de inversión | 728056923 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7.28056923E8, modificado:7.28056923E8}} | Convenio De Apoyo Financiero | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | UAA.U006.2015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 42005 | 42339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Cancelar, trimestre:4.0, usuario:sergiofriveragarz, fecha:2021-01-06}} | Sin observaciones
2020 | 4 | AGU15130200146406 | Proyecto de inversión | 41762229 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.1762229E7, modificado:1158956.0}} | Inf. Educ. Fam 2013 Educacion Superior | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 41403 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Cancelar, trimestre:4.0, usuario:sergiofriverag, fecha:2021-01-04}} | Sin observaciones
2020 | 4 | AGU00180101073908 | Proyecto de inversión | 29837210.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.983721079E7, modificado:2.983721079E7}} | Uaa Fondo De Aportacion Multiple Educacion Superior Ejercicio Fiscal 2018 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | UAA FAM IES 2018 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:AV. UNIVERSIDAD No. 940, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 43221 | 43435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1211181/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Cancelar, trimestre:4.0, usuario:sergiofriverag, fecha:2021-01-05}} | Sin observaciones
2020 | 4 | AGU00180101073882 | Proyecto de inversión | 530854 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530854.0, modificado:530854.0}} | Uaa Fondo De Aportacion Multiple Educacion Media Superior Ejercicio Fiscal 2018 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | UAA FAMIEMS2018 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:AV. UNIVERSIDAD No. 940, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 43221 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1211154/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Cancelar, trimestre:4.0, usuario:sergiofriverag, fecha:2021-01-05}} | Sin observaciones
2020 | 4 | AGU00130200146422 | Proyecto de inversión | 2287444 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2287444.0, modificado:2287444.0}} | Inf. Educ. Fam 2013 Educacion Media Superior | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 41403 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Cancelar, trimestre:4.0, usuario:sergiofriverag, fecha:2021-01-04}} | Sin observaciones
2020 | 4 | AGU00140300382608 | Proyecto de inversión | 659973000 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6.59973E8, modificado:6.59973E8}} | Convenio Apoyo Financiero | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:AVENIDA UNIVERSIDAD 940, COLONIA CIUDAD UNIVERSITARIA, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 41646 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Cancelar, trimestre:4.0, usuario:sergiofriverag, fecha:2021-01-04}} | Sin observaciones
2020 | 4 | AGU16160400825403 | Proyecto de inversión | 700326 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700326.0, modificado:700326.0}} | Incluir En La Plantilla Oficial De La Sep Al Personal De Apoyo Administrativo (Uaa) | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDA AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 42704 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {931772/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Cancelar, trimestre:4.0, usuario:sergiofriverag, fecha:2021-01-04}} | Sin observaciones
2020 | 4 | AGU14130300207988 | Proyecto de inversión | 10757146.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.075714674E7, modificado:1.05587E7}} | Poliforum Campus Sur | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | 01MSU02150-1 | N | 0 | 0 | 15000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 41470 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Cancelar, trimestre:4.0, usuario:sergiofriverag, fecha:2021-01-04}} | Sin observaciones
2020 | 4 | AGU00150100493797 | Proyecto de inversión | 728056923 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7.28056923E8, modificado:7.28056923E8}} | Convenio De Apoyo Financiero | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | UAA.U006.2015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 42005 | 42339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Cancelar, trimestre:4.0, usuario:sergiofriverag, fecha:2021-01-04}} | Sin observaciones
2020 | 4 | AGU180301392097 | Adquisición | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | UAA 286184 Factores Humorales | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Aguascalientes | UAA CONACYT 08 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av. Universidad # 940, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 43326 | 44379 | 2000000 | 1670647.79 | 1627720.83 | 1627720.83 | 1627720.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:81.39}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | AGU180301391996 | Adquisición | 327190 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327190.0, modificado:327190.0}} | UAA 289137 COMO SE APLICA LA REFORMA | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Aguascalientes | UAA CONACYT 08 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad # 940, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 43124 | 43489 | 327190 | 322032.35 | 322032.35 | 322032.35 | 322032.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:98.42}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | AGU180301387534 | Acción | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:247, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3840594.75}} | PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE P/EL TIPO SUPERIOR (PRODEP 2018) | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | UAA PRODEP 2018-1 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad 940, Bosques del Prado Sur, 20130 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3117639, lat:21.9112192}} | 43269 | 43465 | 3840594.75 | 3840594.75 | 3840594.75 | 3840594.75 | 3840594.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Atender, trimestre:4.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2021-01-15}, obs2: {observación:Atender, trimestre:4.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2021-01-15}, obs3: {observación:Atender, trimestre:4.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2021-01-15}, obs4: {observación:Atender, trimestre:4.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2021-01-15}}
2020 | 4 | AGU180301391966 | Adquisición | 1979500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1979500.0, modificado:1979500.0}} | UAA 288174 CONECTIVIDAD | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Aguascalientes | UAA CONCYT 06 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad # 940, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 43326 | 44379 | 617000 | 497504.56 | 497504.56 | 497504.56 | 497504.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:25.13}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | AGU180301392133 | Adquisición | 795000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795000.0, modificado:795000.0}} | UAA 221635 Geometria y Topologia | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Aguascalientes | UAA CONACYT 11 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av. Universidad # 940, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 43102 | 43677 | 795000 | 648960.74 | 648960.74 | 648960.74 | 648960.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:81.63}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | AGU180301387580 | Proyecto de inversión | 979496.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:979496.12, modificado:3759707.33}} | PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN EJERCICIO 2016 (FAM POTENCIADO SUPERIOR) | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | UAA FAM POTENCIADO SUPERIOR 2016-001 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad 940, Bosques del Prado Sur, 20130 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3117639, lat:21.9112192}} | 43201 | 43465 | 3520784.68 | 3519118.43 | 3519118.43 | 3519118.43 | 3519118.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:93.64}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | AGU180301390643 | Adquisición | 1077336 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1077336.0, modificado:1077336.0}} | UAA 282418 Modelo Comprehensivo | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Aguascalientes | UAA CONACYT 02 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad # 940, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 43335 | 44409 | 909336 | 766552.05 | 766552.05 | 766552.05 | 766552.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:71.15}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | AGU180301391980 | Adquisición | 229860.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229860.23, modificado:229860.23}} | UAA Variación Fenotípica | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Aguascaliente | UAA CONACYT 7 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad # 940, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 43119 | 43465 | 229860.23 | 204530.63 | 204530.63 | 204530.63 | 204530.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:88.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | AGU180301390217 | Adquisición | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | UAA INCONSISTENCIA TEMPORAL | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | UAA INCONSISTENCIA TEMPORAL -001 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av Universidad #940, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 43335 | 44409 | 615000 | 505897.55 | 505897.55 | 505897.55 | 505897.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:56.21}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | AGU180301391832 | Adquisición | 1449000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1449000.0, modificado:1449000.0}} | UAA 256048 Exploración Botanica | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autonoma de Aguascalientes | UAA CONACYT 05 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad # 940, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 42706 | 43757 | 1449000 | 1283005.69 | 1283005.69 | 1283005.69 | 1283005.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:88.54}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | AGU180401495624 | Acción | 705603.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:705603.05, modificado:2882887.9}} | UAA FAM POTENCIADO MEDIA SUPERIOR 2016 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | UAA FAM POTENCIADO MED SUP 2016 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad 940, Bosques del Prado Sur, 20130 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3117639, lat:21.9112192}} | 43374 | 43465 | 2727782.31 | 2727782.31 | 2669603.53 | 2669603.53 | 2669603.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}} | {1495624/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | AGU190101515907 | Adquisición | 1275000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1275000.0, modificado:1275000.0}} | UAA-GENERACION ESTRATEGIA | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES | UAA-CONACYT 14 | S | 5000 | 5000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Universidad Autónoma de Aguascalientes, 20130 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3163244, lat:21.914165}} | 43383 | 43757 | 1275000 | 1069987.61 | 970919.72 | 970919.72 | 970919.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:76.15}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | AGU190301573650 | Proyecto de inversión | 2022909.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2022909.1, modificado:2048702.94}} | UAA/FAM POT IES 2017/IMPERMEABILIZACION DE AZOTEAS EDIFICIOS 5,12,16,18,23,54,56,222 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | UAA/FAM POT IES 2017/1 | S | 11046 | 9078 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Universidad Autónoma de Aguascalientes, 20130 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3163244, lat:21.914165}} | 43714 | 43921 | 2048702.94 | 2048702.94 | 2048702.94 | 2048702.94 | 2048702.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:8.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | AGU190401692694 | Adquisición | 1489673.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1489673.72, modificado:1489673.72}} | UAA ANALISIS EFECTO RADIACION | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | UAA-37249 ANALISIS | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.311685, lat:21.9115694}} | 43713 | 44809 | 365258.4 | 271122.69 | 122642.69 | 122642.69 | 122642.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:8.23}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | AGU200101702212 | Adquisición | 1528114.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1528114.4, modificado:1301265.37}} | UAA/FAM IES/2020-03 Equipamiento de Edificio 36, laboratorio de Ingeniería Bioquímica, en Ciudad Universitaria | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | 2020-03 | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Avenida Universidad, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.311685, lat:21.9115694}} | 43922 | 44286 | 1301265.37 | 1301265.37 | 1301265.37 | 1301265.37 | 1301265.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1702212/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | AGU200101702207 | Proyecto de inversión | 4262513.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4262513.18, modificado:2576664.15}} | UAA/FAM IES / 2020-01 ADECUACION EDIFICIO 16 CIUDAD UNIVERSITARIA | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | 2020-01 | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.311685, lat:21.9115694}} | 43922 | 44286 | 2576664.15 | 2576664.15 | 2538714.71 | 2538714.71 | 2538714.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:3.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | AGU200101702210 | Proyecto de inversión | 2844304.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2844304.56, modificado:2843407.7}} | UAA/FAM IES/2020-02 Ampliación y adecuación del Edificio 4, 5 aulas multidisciplinarias y servicios sanitarios en el Centro de Ciencias Agropecuarias | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | 2020-02 | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Avenida Universidad, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.311685, lat:21.9115694}} | 43922 | 44286 | 2843407.7 | 2843407.7 | 2594559.75 | 2594559.75 | 2594559.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:4.55}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | AGU200101704268 | Adquisición | 1060000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060000.0, modificado:1060000.0}} | Regeneración parénquima | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | REGENERACION | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Avenida Universidad, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.311685, lat:21.9115694}} | 43466 | 43921 | 1060000 | 1005800.06 | 1005800.06 | 1005800.06 | 1005800.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | AGU200101704270 | Adquisición | 313994 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313994.0, modificado:313994.0}} | Métodos conservativos para sistemas hiperbólicos fraccionarios: Análisis y aplicaciones | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | METODOS | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Avenida Universidad, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.311685, lat:21.9115694}} | 43466 | 43921 | 313994 | 42415.81 | 42415.81 | 42415.81 | 42415.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.14}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | AGU200101704273 | Adquisición | 60138 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60138.0, modificado:60138.0}} | Recursos usados en la enseñanza del concepto pendiente: una aproximación a la práctica del profesor de secundaria | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | RECURSOS | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Avenida Universidad, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.311685, lat:21.9115694}} | 43466 | 44196 | 60138 | 23172.25 | 23172.25 | 23172.25 | 23172.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.39}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | AGU200101702214 | Proyecto de inversión | 5461226.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5461226.63, modificado:7994920.05}} | UAA/FAM IES/2020-05 Adecuación de Edificio 223 para la Unidad de Tecnologías de la Información en Ciudad Universitaria | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | 2020-05 | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Avenida Universidad 940, Bosques del Prado Sur, 20130 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3117639, lat:21.9112192}} | 43922 | 44286 | 7994920.05 | 7994920.05 | 5226105.94 | 5226105.94 | 5226105.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.65}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | AGU200101704272 | Adquisición | 949594 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949594.0, modificado:949594.0}} | Efectos de extinción y recuperación de respuesta instrumental en ratas tras la devaluación del reforzador: Implicaciones en el tratamiento de adicciones | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | EFECTOS | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Avenida Universidad 940, Bosques del Prado Sur, 20130 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3117639, lat:21.9112192}} | 43466 | 44196 | 949594 | 793432.15 | 86580.58 | 86580.58 | 86580.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.91}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | AGU200301788203 | Adquisición | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | UAA-DESARROLLO VENTILADOR MECANICO/ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Aguascalientes | UAA-DES. VENTILADOR | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad, Bosques del Prado Sur, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3125317, lat:21.9136949}} | 43993 | 44196 | 180000 | 145335.53 | 145335.53 | 145335.53 | 145335.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:80.74}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | AGU200301793070 | Adquisición | 672568 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:300, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672568.0, modificado:672568.0}} | UAA/PROFEXCE/2020-08 Fortalecimiento a la Excelencia Educativa del Centro de Ciencias del Diseño y la Construcción | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autonoma de Aguascalientes |  | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad, Bosques del Prado Sur, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3125317, lat:21.9136949}} | 44118 | 44286 | 672568 | 653258.98 | 228977.38 | 228977.38 | 228977.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.34}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | AGU200301793018 | Proyecto de inversión | 2811157.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2811157.23, modificado:2191058.73}} | UAA/FAM IES/2020-04 Adecuación de Edificio 34, Laboratorio de Mecánica de Suelos y Materiales en Ciudad Universitaria | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autonoma de Aguascaliente |  | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad, Bosques del Prado Sur, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3125317, lat:21.9136949}} | 43831 | 44286 | 2191058.73 | 2191058.73 | 2068629.72 | 2068629.72 | 2068629.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.94}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | AGU200401881795 | Proyecto de inversión | 551491 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551491.0, modificado:551491.0}} | UAA/FAM IEMS/2020-01 Tercera etapa de rehabilitación de aulas (cancelería de aluminio) Centro de Educación Media Plantel Central | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autonoma de Aguascalientes |  | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad, Bosques del Prado Sur, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3125317, lat:21.9136949}} | 43831 | 44286 | 551491 | 551491 | 527884.95 | 527884.95 | 527884.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:95.72}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | AGU200401881943 | Adquisición | 536176 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:300, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536176.0, modificado:561795.0}} | UAA/PROFEXCE/2020-07 Equipamiento del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades (para el Fortalecimiento a la Excelencia Educativa) | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autonoma de Aguascalientes |  | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad, Bosques del Prado Sur, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3125317, lat:21.9136949}} | 43845 | 44211 | 561795 | 554751.22 | 232061.42 | 232061.42 | 232061.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:41.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | AGU200401881954 | Adquisición | 166136 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:300, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166136.0, modificado:166136.0}} | UAA/PROFEXCE/2020-09 Equipamiento del Centro de las Artes y la Cultura (para el Fortalecimiento a la Excelencia Educativa) | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autonoma de Aguascalientes |  | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad, Bosques del Prado Sur, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3125317, lat:21.9136949}} | 43831 | 44286 | 166136 | 105966.97 | 73499.85 | 73499.85 | 73499.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:44.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | AGU200401881805 | Adquisición | 1495509 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:300, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1495509.0, modificado:1537221.0}} | UAA/PROFEXCE/2020-01 Equipamiento para el Fortalecimiento de los Servicios Institucionales de Apoyo Académico en Impulso a la Excelencia Educativa | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autonoma de Aguascalientes |  | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad, Bosques del Prado Sur, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3125317, lat:21.9136949}} | 44211 | 44211 | 1537221 | 1522956.63 | 155034.88 | 155034.88 | 155034.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | AGU200401881823 | Adquisición | 1046302 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:300, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1046302.0, modificado:1265485.0}} | UAA/PROFEXCE/2020-02 Equipamiento para el Fortalecimiento de la Excelencia Educativa | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autonoma de Aguascalientes |  | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad, Bosques del Prado Sur, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3125317, lat:21.9136949}} | 43831 | 44286 | 1265485 | 1226202.53 | 811056.98 | 811056.98 | 811056.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:64.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | AGU200401881913 | Adquisición | 509509 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:300, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509509.0, modificado:507726.61}} | UAA/PROFEXCE/2020-05 Equipamiento del Centro de Ciencias de la Salud (para el Fortalecimiento a la Excelencia Educativa) | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autonoma de Aguascalientes |  | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad, Bosques del Prado Sur, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3125317, lat:21.9136949}} | 43831 | 44286 | 507726.61 | 506278.54 | 230290.91 | 230290.91 | 230290.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:45.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | AGU200401878067 | Proyecto de inversión | 2470346.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2470346.82, modificado:2470346.82}} | UAA/FAM POT IES 2017/Remodelación de baños Edificios 104 y 107 y rehabilitación de plazas y andadores, Ciudad Universitaria | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autonoma de Aguascalientes |  | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad, Bosques del Prado Sur, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3125317, lat:21.9136949}} | 44075 | 44286 | 647600.46 | 2158668.17 | 647600.46 | 647600.46 | 647600.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.53}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}, obs2: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}, obs3: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}, obs4: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}, obs5: {observación:Atender, trimestre:4.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2021-01-22}, obs6: {observación:Atender, trimestre:4.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2021-01-22}, obs7: {observación:Atender, trimestre:4.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2021-01-22}, obs8: {observación:Atender, trimestre:4.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2021-01-22}}
2020 | 4 | AGU200401878146 | Proyecto de inversión | 2699754.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2699754.88, modificado:2699754.88}} | UAA/FAM POT IES 2018/Re-encarpetamiento de estacionamiento edificios 221 y 1-A, re-encarpetamiento de estacionamiento y vialidad edificio 202 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autonoma de Aguascalientes |  | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad, Bosques del Prado Sur, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3125317, lat:21.9136949}} | 44105 | 44286 | 0 | 1678288.26 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Atender, trimestre:4.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2021-01-13}, obs2: {observación:Atender, trimestre:4.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2021-01-13}, obs3: {observación:Atender, trimestre:4.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2021-01-13}, obs4: {observación:Atender, trimestre:4.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2021-01-13}}
2020 | 4 | AGU200401881929 | Adquisición | 884400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:300, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:884400.0, modificado:884400.0}} | UAA/PROFEXCE/2020-06 Equipamiento del Centro de Ciencias Económicas y Administrativas (para el Fortalecimiento a la Excelencia Educativa) | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autonoma de Aguascalientes |  | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad, Bosques del Prado Sur, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3125317, lat:21.9136949}} | 43831 | 44286 | 884400 | 884400 | 302154.71 | 302154.71 | 302154.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:34.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | AGU200401878227 | Proyecto de inversión | 2980658.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2980658.77, modificado:2980658.77}} | UAA/FAM POT IES 2018/Centro de operación de redes / instalación eléctrica de planta de emergencia y UPS centro de operaciones de red, red de cableado estructurado Campus Sur, ductería alimentación eléctrica del centro de redes, red de cableado estructurado Campus Sur, cableado de voz y datos, ductería para instalación de cámaras IP | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autonoma de Aguascalientes |  | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad, Bosques del Prado Sur, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3125317, lat:21.9136949}} | 44137 | 44286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | AGU200401882017 | Adquisición | 3135736 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:247, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3135736.0, modificado:3149163.49}} | Equipamiento programa para el Desarrollo Profesional Docente para el Tipo Superior (PRODEP 2019) | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autonoma de Aguascalientes |  | N | 0 | 0 | 250000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad, Bosques del Prado Sur, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3125317, lat:21.9136949}} | 43831 | 44407 | 3149163.49 | 686823.93 | 686823.93 | 686823.93 | 686823.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:22.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No se observa que el proyecto sea de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}, obs2: {observación:No se observa que el proyecto sea de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}, obs3: {observación:No se observa que el proyecto sea de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}, obs4: {observación:No se observa que el proyecto sea de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}, obs5: {observación:Atender, trimestre:4.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2021-01-22}, obs6: {observación:Atender, trimestre:4.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2021-01-22}, obs7: {observación:Atender, trimestre:4.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2021-01-22}, obs8: {observación:Atender, trimestre:4.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2021-01-22}}
2020 | 4 | AGU200401881869 | Adquisición | 830710 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:300, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:830710.0, modificado:821119.85}} | UAA/PROFEXCE/2020-03 Equipamiento del Centro de Ciencias Básicas (para el Fortalecimiento a la Excelencia Educativa) | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autonoma de Aguascalientes |  | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad, Bosques del Prado Sur, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3125317, lat:21.9136949}} | 43831 | 44286 | 821119.85 | 792449.26 | 792449.26 | 607989.77 | 607989.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:74.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | AGU200401881907 | Adquisición | 439446 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:300, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439446.0, modificado:99333.9}} | UAA/PROFEXCE/2020-04 Equipamiento del Centro de Ciencias Agropecuarias (para el Fortalecimiento a la Excelencia Educativa) | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autonoma de Aguascalientes |  | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad, Bosques del Prado Sur, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3125317, lat:21.9136949}} | 43831 | 44286 | 99333.9 | 94636.57 | 94636.57 | 94636.57 | 94636.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | AGU200401881967 | Adquisición | 727649 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:300, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:727649.0, modificado:705495.17}} | UAA/PROFEXCE/2020-10 Equipamiento del Centro de Ciencias de la Ingeniería (para el Fortalecimiento a la Excelencia Educativa) | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autonoma de Aguascalientes |  | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad, Bosques del Prado Sur, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3125317, lat:21.9136949}} | 43831 | 44286 | 705495.17 | 601779.48 | 591379.6 | 591379.6 | 591379.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:83.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | AGU200401882006 | Adquisición | 587342 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:300, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:587342.0, modificado:681192.34}} | UAA/PROFEXCE/2020-11 Equipamiento del Centro de Ciencias Empresariales (para el Fortalecimiento a la Excelencia Educativa) | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autonoma de Aguascalientes |  | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad, Bosques del Prado Sur, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3125317, lat:21.9136949}} | 43831 | 44286 | 681192.34 | 579674.59 | 541434.03 | 541434.03 | 541434.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:79.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | AGU200401882024 | Adquisición | 927054.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:247, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:927054.67, modificado:927054.67}} | UAA/PRODEP/2020-01 Equipamiento para Profesores con Perfil Deseable e Incorporación de Nuevos PTC | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autonoma de Aguascalientes |  | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad, Bosques del Prado Sur, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3125317, lat:21.9136949}} | 43832 | 44286 | 927054.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | AGU200401878137 | Proyecto de inversión | 6927452.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6927452.59, modificado:6927452.59}} | UAA/FAM POT IES 2017/Construcción de caseta de vigilancia y de reja perimetral y rodapié en el Centro de Ciencias Agropecuarias | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Universidad Autonoma de Aguascalientes |  | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad, Bosques del Prado Sur, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3125317, lat:21.9136949}} | 44138 | 44286 | 1783447.19 | 5944823.96 | 1783447.19 | 1783447.19 | 1783447.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | AGU200401878157 | Proyecto de inversión | 2699754.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2699754.88, modificado:2699754.88}} | UAA/FAM POT IES 2018/Re-encarpetamiento de estacionamiento edificios 221 y 1-A, re-encarpetamiento de estacionamiento y vialidad edificio 202 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autonoma de Aguascalientes |  | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad, Bosques del Prado Sur, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3125317, lat:21.9136949}} | 44136 | 44286 | 0 | 1678288.26 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | AGU200401874338 | Adquisición | 2590000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2590000.0, modificado:2590000.0}} | UAA-DESARROLLO NANOMATERIALES/ESTUDIO INVESTIGACIÓN | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Aguascalientes | UAA-Des.Nanomateriales | S | 5000 | 5000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad, Bosques del Prado Sur, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3125317, lat:21.9136949}} | 44130 | 45225 | 2590000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se comprará un microscopio holotomográfico y equipo de hipertermia., trimestre:4.0, usuario:mayrahmedinam, fecha:2021-01-25}} | {obs1: {observación:Atender, trimestre:4.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2021-01-13}, obs2: {observación:Atender, trimestre:4.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2021-01-13}, obs3: {observación:Atender, trimestre:4.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2021-01-13}, obs4: {observación:Atender, trimestre:4.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2021-01-13}, obs5: {observación:No se observa que el proyecto sea de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}, obs6: {observación:No se observa que el proyecto sea de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}, obs7: {observación:No se observa que el proyecto sea de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}, obs8: {observación:No se observa que el proyecto sea de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}, obs9: {observación:Atender, trimestre:4.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2021-01-22}, obs10: {observación:Atender, trimestre:4.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2021-01-22}, obs11: {observación:Atender, trimestre:4.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2021-01-22}, obs12: {observación:Atender, trimestre:4.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2021-01-22}}
2020 | 4 | AGU200401874354 | Adquisición | 889000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889000.0, modificado:889000.0}} | UAA-FOTOELECTROCATALÍTICOS | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Aguascalientes | UAA-Estudio fotoelectrocatalítico | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad, Bosques del Prado Sur, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3125317, lat:21.9136949}} | 44148 | 45243 | 889000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se comprará equipo de computación, potenciostato, balanzas, etc., trimestre:4.0, usuario:mayrahmedinam, fecha:2021-01-25}} | {obs1: {observación:Atender, trimestre:4.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2021-01-13}, obs2: {observación:Atender, trimestre:4.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2021-01-13}, obs3: {observación:Atender, trimestre:4.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2021-01-13}, obs4: {observación:Atender, trimestre:4.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2021-01-13}, obs5: {observación:No es claro cuál es el objetivo del proyecto. Hacer más claro el nombre o agregar las observaciones correspondientes., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}, obs6: {observación:No es claro cuál es el objetivo del proyecto. Hacer más claro el nombre o agregar las observaciones correspondientes., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}, obs7: {observación:No es claro cuál es el objetivo del proyecto. Hacer más claro el nombre o agregar las observaciones correspondientes., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}, obs8: {observación:No es claro cuál es el objetivo del proyecto. Hacer más claro el nombre o agregar las observaciones correspondientes., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}, obs9: {observación:Atender, trimestre:4.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2021-01-22}, obs10: {observación:Atender, trimestre:4.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2021-01-22}, obs11: {observación:Atender, trimestre:4.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2021-01-22}, obs12: {observación:Atender, trimestre:4.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2021-01-22}}
2020 | 4 | AGU200401878029 | Proyecto de inversión | 2100922.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100922.44, modificado:2100922.44}} | UAA/FAM POT IES 2017/Impermeabilización de azoteas Edificios 33 y 34; rehabilitación de bodega de servicios y aplicación de pintura esmalte en estructura metálica de estadio. Ciudad Universitaria | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Universidad Autonoma de Aguascalientes |  | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad, Bosques del Prado Sur, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3125317, lat:21.9136949}} | 43831 | 44286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o justificar en el campo de observaciones., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}, obs2: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o justificar en el campo de observaciones., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}, obs3: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o justificar en el campo de observaciones., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}, obs4: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o justificar en el campo de observaciones., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}, obs5: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}, obs6: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}, obs7: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}, obs8: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}, obs9: {observación:Atender, trimestre:4.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2021-01-22}, obs10: {observación:Atender, trimestre:4.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2021-01-22}, obs11: {observación:Atender, trimestre:4.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2021-01-22}, obs12: {observación:Atender, trimestre:4.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2021-01-22}}
2020 | 4 | AGU200401878037 | Proyecto de inversión | 1861373.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1861373.48, modificado:1861373.48}} | UAA/FAM POT IES 2017/Remodelación de baños Edificios 11 y 19, Ciudad Universitaria | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | Universidad Autonoma de Aguascalientes |  | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad, Bosques del Prado Sur, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3125317, lat:21.9136949}} | 43831 | 44286 | 486963.2 | 1623210.68 | 486963.2 | 486963.2 | 486963.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.51}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | AGU200401878300 | Proyecto de inversión | 2100922.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100922.44, modificado:2100922.44}} | UAA/FAM POT IES 2017/Impermeabilización de azoteas Edificios 33 y 34; rehabilitación de bodega de servicios y aplicación de pintura esmalte en estructura metálica de estadio. Ciudad Universitaria | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autonoma de Aguascalientes |  | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad, Bosques del Prado Sur, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3125317, lat:21.9136949}} | 44166 | 44286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | AGU200401878306 | Proyecto de inversión | 1861373.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1861373.48, modificado:1861373.48}} | UAA/FAM POT IES 2017/Remodelación de baños Edificios 11 y 19, Ciudad Universitaria | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autonoma de Aguascalientes |  | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad, Bosques del Prado Sur, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3125317, lat:21.9136949}} | 44137 | 44286 | 486963.2 | 1623210.68 | 486963.2 | 486963.2 | 486963.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:26.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | AGU200401874342 | Adquisición | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | UAA-LA HORMONA CRECIMIENTO/ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Aguascalientes | UAA-La Hormona | S | 5000 | 5000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad, Bosques del Prado Sur, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3125317, lat:21.9136949}} | 44130 | 45225 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se comprará estereoscopio, cámara de anestesia, equipo de campo abierto para ratas, etc., trimestre:4.0, usuario:mayrahmedinam, fecha:2021-01-25}} | {obs1: {observación:Atender, trimestre:4.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2021-01-13}, obs2: {observación:Atender, trimestre:4.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2021-01-13}, obs3: {observación:Atender, trimestre:4.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2021-01-13}, obs4: {observación:Atender, trimestre:4.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2021-01-13}, obs5: {observación:No se observa que el proyecto sea de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}, obs6: {observación:No se observa que el proyecto sea de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}, obs7: {observación:No se observa que el proyecto sea de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}, obs8: {observación:No se observa que el proyecto sea de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}, obs9: {observación:Atender, trimestre:4.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2021-01-22}, obs10: {observación:Atender, trimestre:4.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2021-01-22}, obs11: {observación:Atender, trimestre:4.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2021-01-22}, obs12: {observación:Atender, trimestre:4.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2021-01-22}}
2020 | 4 | AGU200401878044 | Proyecto de inversión | 2060742.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2060742.29, modificado:2060742.29}} | UAA/FAM POT IES 2017/Remodelación de baños Edificios 35 y 37, Ciudad Universitaria | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autonoma de Aguascalientes |  | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad, Bosques del Prado Sur, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3125317, lat:21.9136949}} | 44166 | 44286 | 514380.06 | 1714600.19 | 514380.06 | 514380.06 | 514380.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}, obs2: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}, obs3: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}, obs4: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}, obs5: {observación:Atender, trimestre:4.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2021-01-22}, obs6: {observación:Atender, trimestre:4.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2021-01-22}, obs7: {observación:Atender, trimestre:4.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2021-01-22}, obs8: {observación:Atender, trimestre:4.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2021-01-22}}
2020 | 4 | AGU200401878130 | Proyecto de inversión | 2348851.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2348851.09, modificado:2348851.09}} | UAA/FAM POT IES 2017/Remodelación de baños Edificios 50 y 58 y construcción de plaza Edificio 59 (polígono 21) y andador de Edificio 60 (polígono 20), Ciudad Universitaria | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autonoma de Aguascalientes |  | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad, Bosques del Prado Sur, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3125317, lat:21.9136949}} | 44139 | 44286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | AGU200401878163 | Proyecto de inversión | 3962185.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3962185.8, modificado:3962185.8}} | UAA/FAM POT IES 2018/Construcción de rampa y escalera de paso peatonal zona poniente; rehabilitación de plazas y andadores | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autonoma de Aguascalientes |  | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad, Bosques del Prado Sur, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3125317, lat:21.9136949}} | 44166 | 44286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | AGU200401878170 | Proyecto de inversión | 8818828.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8818828.54, modificado:8818828.54}} | UAA/FAM POT IES 2018/Ampliación de planta de tratamiento | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autonoma de Aguascalientes |  | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad, Bosques del Prado Sur, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3125317, lat:21.9136949}} | 44138 | 44286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | AGU200401878187 | Proyecto de inversión | 4665775.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4665775.94, modificado:4665775.94}} | UAA/FAM POT IES 2018/Consolidación de Auditorio Polivalente Campus Universitario Sur | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autonoma de Aguascalientes |  | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad, Bosques del Prado Sur, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3125317, lat:21.9136949}} | 44137 | 44286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | AGU200401878197 | Proyecto de inversión | 7834334.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7834334.51, modificado:7834334.51}} | UAA/FAM POT IES 2018/Construcción de cancha de basquetbol No. 1 No. 2, de andadores: principal (polígono 1), biblioteca (polígono 2), de MAM 6-I y 6-II (polígono 3), construcción de plaza de entre edificios 5 y 7 (polígono 4), de plaza y andador de edificio 9 (polígono 5), de plaza de edificio 15 (polígono 6), y cubierta en andador principal | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autonoma de Aguascalientes |  | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad, Bosques del Prado Sur, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3125317, lat:21.9136949}} | 44136 | 44286 | 0 | 5376757.42 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones