## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Segundo Trimestre 2021
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Aguascalientes | 41 | 1 | 12
| Aguascalientes | 41 | 1 | 12

## Reporte final
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2021 | 2 | AGU180301392097 | Adquisición | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | UAA 286184 Factores Humorales | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Aguascalientes | UAA CONACYT 08 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av. Universidad # 940, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 43326 | 44379 | 2000000 | 1986002.19 | 1986002.19 | 1986002.19 | 1986002.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:99.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Atender, trimestre:2.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2021-07-06}, obs2: {observación:Atender, trimestre:2.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2021-07-06}, obs3: {observación:Atender, trimestre:2.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2021-07-06}, obs4: {observación:Atender, trimestre:2.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2021-07-06}}
2021 | 2 | AGU180301391996 | Adquisición | 327190 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327190.0, modificado:322032.35}} | UAA 289137 COMO SE APLICA LA REFORMA | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Aguascalientes | UAA CONACYT 08 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad # 940, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 43124 | 43489 | 322032.35 | 322032.35 | 322032.35 | 322032.35 | 322032.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Atender, trimestre:2.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2021-07-06}, obs2: {observación:Atender, trimestre:2.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2021-07-06}, obs3: {observación:Atender, trimestre:2.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2021-07-06}, obs4: {observación:Atender, trimestre:2.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2021-07-06}}
2021 | 2 | AGU180301391966 | Adquisición | 1979500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1979500.0, modificado:1979500.0}} | UAA 288174 CONECTIVIDAD | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Aguascalientes | UAA CONCYT 06 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad # 940, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 43326 | 44379 | 1515500 | 616860.56 | 538254.56 | 538254.56 | 538254.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:27.19}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Atender, trimestre:2.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2021-07-06}, obs2: {observación:Atender, trimestre:2.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2021-07-06}, obs3: {observación:Atender, trimestre:2.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2021-07-06}, obs4: {observación:Atender, trimestre:2.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2021-07-06}}
2021 | 2 | AGU180301392133 | Adquisición | 795000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795000.0, modificado:648960.74}} | UAA 221635 Geometria y Topologia | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Aguascalientes | UAA CONACYT 11 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av. Universidad # 940, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 43102 | 43677 | 648960.74 | 648960.74 | 648960.74 | 648960.74 | 648960.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Atender, trimestre:2.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2021-07-06}, obs2: {observación:Atender, trimestre:2.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2021-07-06}, obs3: {observación:Atender, trimestre:2.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2021-07-06}, obs4: {observación:Atender, trimestre:2.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2021-07-06}}
2021 | 2 | AGU180301387580 | Proyecto de inversión | 979496.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:979496.12, modificado:3759707.33}} | PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN EJERCICIO 2016 (FAM POTENCIADO SUPERIOR) | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | UAA FAM POTENCIADO SUPERIOR 2016-001 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad 940, Bosques del Prado Sur, 20130 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3117639, lat:21.9112192}} | 43201 | 43465 | 3519118.43 | 3519118.43 | 3519118.43 | 3519118.43 | 3519118.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:93.64}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | AGU180301390643 | Adquisición | 1077336 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1077336.0, modificado:1077336.0}} | UAA 282418 Modelo Comprehensivo | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Aguascalientes | UAA CONACYT 02 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad # 940, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 43335 | 44409 | 1077336 | 829177.18 | 829177.18 | 829177.18 | 829177.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:76.97}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Atender, trimestre:2.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2021-07-06}, obs2: {observación:Atender, trimestre:2.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2021-07-06}, obs3: {observación:Atender, trimestre:2.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2021-07-06}, obs4: {observación:Atender, trimestre:2.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2021-07-06}}
2021 | 2 | AGU180301391980 | Adquisición | 229860.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229860.23, modificado:204530.63}} | UAA Variación Fenotípica | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Aguascaliente | UAA CONACYT 7 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad # 940, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 43119 | 43465 | 204530.63 | 204530.63 | 204530.63 | 204530.63 | 204530.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Atender, trimestre:2.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2021-07-06}, obs2: {observación:Atender, trimestre:2.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2021-07-06}, obs3: {observación:Atender, trimestre:2.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2021-07-06}, obs4: {observación:Atender, trimestre:2.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2021-07-06}}
2021 | 2 | AGU180301390217 | Adquisición | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | UAA INCONSISTENCIA TEMPORAL | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | UAA INCONSISTENCIA TEMPORAL -001 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av Universidad #940, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 43335 | 44409 | 900000 | 505897.55 | 505897.55 | 505897.55 | 505897.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:56.21}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Atender, trimestre:2.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2021-07-06}, obs2: {observación:Atender, trimestre:2.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2021-07-06}, obs3: {observación:Atender, trimestre:2.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2021-07-06}, obs4: {observación:Atender, trimestre:2.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2021-07-06}}
2021 | 2 | AGU180301391832 | Adquisición | 1449000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1449000.0, modificado:1283005.69}} | UAA 256048 Exploración Botanica | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autonoma de Aguascalientes | UAA CONACYT 05 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad # 940, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 42706 | 43757 | 1283005.69 | 1283005.69 | 1283005.69 | 1283005.69 | 1283005.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Atender, trimestre:2.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2021-07-06}, obs2: {observación:Atender, trimestre:2.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2021-07-06}, obs3: {observación:Atender, trimestre:2.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2021-07-06}, obs4: {observación:Atender, trimestre:2.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2021-07-06}}
2021 | 2 | AGU180401495624 | Acción | 705603.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:705603.05, modificado:2881842.68}} | UAA FAM POTENCIADO MEDIA SUPERIOR 2016 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | UAA FAM POTENCIADO MED SUP 2016 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad 940, Bosques del Prado Sur, 20130 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3117639, lat:21.9112192}} | 43374 | 43465 | 2792940.9 | 2792940.9 | 2792940.9 | 2792940.9 | 2792940.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}} | {1495624/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | AGU190401692694 | Adquisición | 1489673.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1489673.72, modificado:1489673.72}} | UAA ANALISIS EFECTO RADIACION | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | UAA-37249 ANALISIS | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.311685, lat:21.9115694}} | 43713 | 44809 | 1489673.72 | 308360.52 | 279128.52 | 279128.52 | 279128.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:18.74}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Atender, trimestre:2.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2021-07-06}, obs2: {observación:Atender, trimestre:2.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2021-07-06}, obs3: {observación:Atender, trimestre:2.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2021-07-06}, obs4: {observación:Atender, trimestre:2.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2021-07-06}}
2021 | 2 | AGU200101704268 | Adquisición | 1060000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060000.0, modificado:2000000.0}} | Regeneración parénquima | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | REGENERACION | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Avenida Universidad, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.311685, lat:21.9115694}} | 43466 | 43921 | 1570000 | 1240839.05 | 1120797.53 | 1116307.79 | 1116307.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.97}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Atender, trimestre:2.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2021-07-06}, obs2: {observación:Atender, trimestre:2.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2021-07-06}, obs3: {observación:Atender, trimestre:2.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2021-07-06}, obs4: {observación:Atender, trimestre:2.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2021-07-06}}
2021 | 2 | AGU200101704270 | Adquisición | 313994 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313994.0, modificado:498494.0}} | Métodos conservativos para sistemas hiperbólicos fraccionarios: Análisis y aplicaciones | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | METODOS | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Avenida Universidad, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.311685, lat:21.9115694}} | 43466 | 43921 | 498494 | 119238.46 | 119238.46 | 94149.81 | 94149.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.19}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Atender, trimestre:2.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2021-07-06}, obs2: {observación:Atender, trimestre:2.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2021-07-06}, obs3: {observación:Atender, trimestre:2.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2021-07-06}, obs4: {observación:Atender, trimestre:2.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2021-07-06}}
2021 | 2 | AGU200101704273 | Adquisición | 60138 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60138.0, modificado:551928.0}} | Recursos usados en la enseñanza del concepto pendiente: una aproximación a la práctica del profesor de secundaria | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | RECURSOS | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Avenida Universidad, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.311685, lat:21.9115694}} | 43466 | 44196 | 551928 | 57972.25 | 57972.25 | 57972.25 | 57972.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.39}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Atender, trimestre:2.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2021-07-06}, obs2: {observación:Atender, trimestre:2.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2021-07-06}, obs3: {observación:Atender, trimestre:2.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2021-07-06}, obs4: {observación:Atender, trimestre:2.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2021-07-06}}
2021 | 2 | AGU200101704272 | Adquisición | 949594 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949594.0, modificado:1500000.0}} | Efectos de extinción y recuperación de respuesta instrumental en ratas tras la devaluación del reforzador: Implicaciones en el tratamiento de adicciones | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | EFECTOS | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Avenida Universidad 940, Bosques del Prado Sur, 20130 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3117639, lat:21.9112192}} | 43466 | 44196 | 1197000 | 872204.11 | 813317.21 | 810363.85 | 810363.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.91}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Atender, trimestre:2.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2021-07-06}, obs2: {observación:Atender, trimestre:2.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2021-07-06}, obs3: {observación:Atender, trimestre:2.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2021-07-06}, obs4: {observación:Atender, trimestre:2.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2021-07-06}}
2021 | 2 | AGU200301788203 | Adquisición | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:145335.53}} | UAA-DESARROLLO VENTILADOR MECANICO/ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Aguascalientes | UAA-DES. VENTILADOR | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad, Bosques del Prado Sur, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3125317, lat:21.9136949}} | 43993 | 44196 | 145335.53 | 145335.53 | 145335.53 | 145335.53 | 145335.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Atender, trimestre:2.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2021-07-06}, obs2: {observación:Atender, trimestre:2.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2021-07-06}, obs3: {observación:Atender, trimestre:2.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2021-07-06}, obs4: {observación:Atender, trimestre:2.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2021-07-06}}
2021 | 2 | AGU200401878067 | Proyecto de inversión | 2470346.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2470346.82, modificado:2470346.82}} | UAA/FAM POT IES 2017/Remodelación de baños Edificios 104 y 107 y rehabilitación de plazas y andadores, Ciudad Universitaria | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autonoma de Aguascalientes |  | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad, Bosques del Prado Sur, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3125317, lat:21.9136949}} | 44075 | 44286 | 696038.63 | 2158668.17 | 647600.46 | 647600.46 | 647600.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.53}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | AGU200401878146 | Proyecto de inversión | 2699754.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2699754.88, modificado:2699754.88}} | UAA/FAM POT IES 2018/Re-encarpetamiento de estacionamiento edificios 221 y 1-A, re-encarpetamiento de estacionamiento y vialidad edificio 202 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autonoma de Aguascalientes |  | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad, Bosques del Prado Sur, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3125317, lat:21.9136949}} | 44105 | 44286 | 503486.48 | 1678288.26 | 503486.48 | 503486.48 | 503486.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.56}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | AGU200401878227 | Proyecto de inversión | 2980658.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2980658.77, modificado:2980658.77}} | UAA/FAM POT IES 2018/Centro de operación de redes / instalación eléctrica de planta de emergencia y UPS centro de operaciones de red, red de cableado estructurado Campus Sur, ductería alimentación eléctrica del centro de redes, red de cableado estructurado Campus Sur, cableado de voz y datos, ductería para instalación de cámaras IP | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autonoma de Aguascalientes |  | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad, Bosques del Prado Sur, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3125317, lat:21.9136949}} | 44137 | 44286 | 751686.45 | 2505621.51 | 751686.45 | 751686.45 | 751686.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.25}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | AGU200401882017 | Adquisición | 3135736 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:247, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3135736.0, modificado:3169155.15}} | Equipamiento programa para el Desarrollo Profesional Docente para el Tipo Superior (PRODEP 2019) | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autonoma de Aguascalientes |  | N | 0 | 0 | 250000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad, Bosques del Prado Sur, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3125317, lat:21.9136949}} | 43831 | 44407 | 3157053.97 | 745023.45 | 745023.45 | 745023.45 | 745023.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:23.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | AGU200401882024 | Adquisición | 927054.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:247, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:927054.67, modificado:887625.7}} | UAA/PRODEP/2020-01 Equipamiento para Profesores con Perfil Deseable e Incorporación de Nuevos PTC | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autonoma de Aguascalientes |  | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad, Bosques del Prado Sur, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3125317, lat:21.9136949}} | 43832 | 44286 | 887625.7 | 448383.27 | 341400.54 | 341400.54 | 341400.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:3.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | AGU200401878137 | Proyecto de inversión | 6927452.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6927452.59, modificado:6927452.59}} | UAA/FAM POT IES 2017/Construcción de caseta de vigilancia y de reja perimetral y rodapié en el Centro de Ciencias Agropecuarias | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Universidad Autonoma de Aguascalientes |  | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad, Bosques del Prado Sur, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3125317, lat:21.9136949}} | 44138 | 44286 | 5494805.03 | 6031468.46 | 5381173.36 | 5381173.36 | 5381173.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.55}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | AGU200401874338 | Adquisición | 2590000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2590000.0, modificado:2590000.0}} | UAA-DESARROLLO NANOMATERIALES/ESTUDIO INVESTIGACIÓN | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Aguascalientes | UAA-Des.Nanomateriales | S | 5000 | 5000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad, Bosques del Prado Sur, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3125317, lat:21.9136949}} | 44130 | 45225 | 2590000 | 2565095.24 | 1026038.1 | 1026038.1 | 1026038.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:39.62}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Atender, trimestre:2.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2021-07-06}, obs2: {observación:Atender, trimestre:2.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2021-07-06}, obs3: {observación:Atender, trimestre:2.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2021-07-06}, obs4: {observación:Atender, trimestre:2.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2021-07-06}}
2021 | 2 | AGU200401874354 | Adquisición | 889000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889000.0, modificado:889000.0}} | UAA-FOTOELECTROCATALÍTICOS | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Aguascalientes | UAA-Estudio fotoelectrocatalítico | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad, Bosques del Prado Sur, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3125317, lat:21.9136949}} | 44148 | 45243 | 889000 | 833385.6 | 185669.6 | 185669.6 | 185669.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:20.89}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Atender, trimestre:2.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2021-07-06}, obs2: {observación:Atender, trimestre:2.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2021-07-06}, obs3: {observación:Atender, trimestre:2.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2021-07-06}, obs4: {observación:Atender, trimestre:2.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2021-07-06}}
2021 | 2 | AGU210101885895 | Acción | 580000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580000.0, modificado:580000.0}} | UAA-ESTUDIO INVESTIGACION/GENERACION PREVENTIVA INFECCIÓN VIRUS SINCITIAL | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | UAA-GENERACIÓN | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad, San Cayetano, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3063805, lat:21.9002502}} | 43725 | 44455 | 580000 | 564008.59 | 564008.59 | 564008.59 | 564008.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:97.24}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Atender, trimestre:2.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2021-07-06}, obs2: {observación:Atender, trimestre:2.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2021-07-06}, obs3: {observación:Atender, trimestre:2.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2021-07-06}, obs4: {observación:Atender, trimestre:2.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2021-07-06}}
2021 | 2 | AGU200401878300 | Proyecto de inversión | 2100922.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100922.44, modificado:2100922.44}} | UAA/FAM POT IES 2017/Impermeabilización de azoteas Edificios 33 y 34; rehabilitación de bodega de servicios y aplicación de pintura esmalte en estructura metálica de estadio. Ciudad Universitaria | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autonoma de Aguascalientes |  | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad, Bosques del Prado Sur, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3125317, lat:21.9136949}} | 44166 | 44286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se solicita su cancelacion ya que las metas fueron adecuadas, trimestre:2.0, usuario:karlabgomezh, fecha:2021-07-09}} | Sin observaciones
2021 | 2 | AGU200401878306 | Proyecto de inversión | 1861373.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1861373.48, modificado:1861373.48}} | UAA/FAM POT IES 2017/Remodelación de baños Edificios 11 y 19, Ciudad Universitaria | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autonoma de Aguascalientes |  | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad, Bosques del Prado Sur, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3125317, lat:21.9136949}} | 44137 | 44286 | 1570026.2 | 1666774.36 | 1537561.99 | 1537561.99 | 1537561.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:82.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | AGU200401874342 | Adquisición | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | UAA-LA HORMONA CRECIMIENTO/ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Aguascalientes | UAA-La Hormona | S | 5000 | 5000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad, Bosques del Prado Sur, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3125317, lat:21.9136949}} | 44130 | 45225 | 1300000 | 855979.08 | 434899.08 | 251260.64 | 251260.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:19.33}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Atender, trimestre:2.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2021-07-06}, obs2: {observación:Atender, trimestre:2.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2021-07-06}, obs3: {observación:Atender, trimestre:2.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2021-07-06}, obs4: {observación:Atender, trimestre:2.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2021-07-06}}
2021 | 2 | AGU200401878044 | Proyecto de inversión | 2060742.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2060742.29, modificado:2060742.29}} | UAA/FAM POT IES 2017/Remodelación de baños Edificios 35 y 37, Ciudad Universitaria | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autonoma de Aguascalientes |  | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad, Bosques del Prado Sur, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3125317, lat:21.9136949}} | 44166 | 44286 | 1667009 | 2001040.39 | 1632717.4 | 1632717.4 | 1632717.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.55}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | AGU200401878130 | Proyecto de inversión | 2348851.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2348851.09, modificado:2348851.09}} | UAA/FAM POT IES 2017/Remodelación de baños Edificios 50 y 58 y construcción de plaza Edificio 59 (polígono 21) y andador de Edificio 60 (polígono 20), Ciudad Universitaria | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autonoma de Aguascalientes |  | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad, Bosques del Prado Sur, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3125317, lat:21.9136949}} | 44139 | 44286 | 719673.55 | 2248979.86 | 674693.96 | 674693.96 | 674693.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.08}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | AGU200401878163 | Proyecto de inversión | 3962185.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3962185.8, modificado:3962185.8}} | UAA/FAM POT IES 2018/Construcción de rampa y escalera de paso peatonal zona poniente; rehabilitación de plazas y andadores | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autonoma de Aguascalientes |  | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad, Bosques del Prado Sur, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3125317, lat:21.9136949}} | 44166 | 44286 | 871114.01 | 2903713.37 | 871114.01 | 871114.01 | 871114.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.46}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | AGU200401878170 | Proyecto de inversión | 8818828.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8818828.54, modificado:8818828.54}} | UAA/FAM POT IES 2018/Ampliación de planta de tratamiento | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autonoma de Aguascalientes |  | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad, Bosques del Prado Sur, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3125317, lat:21.9136949}} | 44138 | 44286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | AGU200401878187 | Proyecto de inversión | 4665775.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4665775.94, modificado:4665775.94}} | UAA/FAM POT IES 2018/Consolidación de Auditorio Polivalente Campus Universitario Sur | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autonoma de Aguascalientes |  | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad, Bosques del Prado Sur, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3125317, lat:21.9136949}} | 44137 | 44286 | 593046.69 | 1976822.31 | 593046.69 | 593046.69 | 593046.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.12}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | AGU200401878197 | Proyecto de inversión | 7834334.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7834334.51, modificado:7834334.51}} | UAA/FAM POT IES 2018/Construcción de cancha de basquetbol No. 1 No. 2, de andadores: principal (polígono 1), biblioteca (polígono 2), de MAM 6-I y 6-II (polígono 3), construcción de plaza de entre edificios 5 y 7 (polígono 4), de plaza y andador de edificio 9 (polígono 5), de plaza de edificio 15 (polígono 6), y cubierta en andador principal | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autonoma de Aguascalientes |  | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad, Bosques del Prado Sur, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3125317, lat:21.9136949}} | 44136 | 44286 | 2421302.91 | 6197333.18 | 2421302.91 | 2421302.91 | 2421302.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | AGU210201941376 | Proyecto de inversión | 2658788.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2658788.4, modificado:2658788.4}} | UAA/FAM IES/2021-05 Adecuación de Biblioteca Central Universitaria | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Aguascalientes | 1 | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Universidad Autónoma de Aguascalientes, 20130 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.31484771, lat:21.91301841}} | 44197 | 44651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | AGU210201941377 | Proyecto de inversión | 551553 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551553.0, modificado:551553.0}} | UAA/FAM IEMS/2021-01 Adecuación y Mejoras a las Instalaciones del Centro de Educación Media | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Aguascalientes | 1 | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Preparatoria UAA central, s/n, Desarrollo Especial Pemex, 20030 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.29549289, lat:21.900521}} | 44197 | 44651 | 229813.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | AGU210201941370 | Proyecto de inversión | 2100922.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100922.44, modificado:2100922.44}} | UAA/FAM POT IES 2017/Impermeabilización del Edificio 220; rehabilitación de bodega de servicios y aplicación de pintura esmalte en estructura metálica de estadio. Ciudad Universitaria | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Universidad Autonoma de Aguascalientes | 001 | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad 940, Fraccionamiento Campestre, Campestre, 20100 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3173197, lat:21.9234668}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Edificio Polivalente Dr. Luis Manuel Macias Lopez, Universidad Autónoma de Aguascalientes, 20130 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.31249809, lat:21.91145567}} | 44197 | 44651 | 0 | 1574032.56 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | AGU210201941372 | Proyecto de inversión | 354125.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354125.7, modificado:354125.7}} | UAA/FAM IES/2021-02 Adecuación de Cámara Gesell, Edificio 12 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Aguascalientes | 0001 | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Universidad Autónoma de Aguascalientes, 20130 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.31492817, lat:21.91515843}} | 44197 | 44651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | AGU210201941373 | Proyecto de inversión | 6980107.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6980107.85, modificado:6980107.85}} | UAA/FAM IES/2021-03 Ampliación y Adecuación de Edificios 29 y 31, Laboratorios de Química y Farmacología y de Química, Fisiología, Farmacología y Toxicología | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Aguascalientes | 001 | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Universidad Autónoma de Aguascalientes, 20130 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3170042, lat:21.91445173}} | 44197 | 44651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | AGU210201941371 | Proyecto de inversión | 4050811.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4050811.8, modificado:4050811.8}} | UAA/FAM IES/2021-01 Ampliación y Adecuación del Edificio 4, Taller de Periodismo y Unidad de Atención Psicopedagógica | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Aguascalientes | 001 | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Universidad Autónoma de Aguascalientes, 20130 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.31436491, lat:21.9146508}} | 44197 | 44651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | AGU210201941374 | Proyecto de inversión | 2260278.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2260278.39, modificado:2260278.39}} | UAA/FAM IES/2021-04 Adecuación de Edificio 33, Taller de Dibujo y Taller de Estampado | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Aguascalientes | 0001 | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av Aguascalientes Nte, Universidad Autónoma de Aguascalientes, 20130 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.31770158, lat:21.91533262}} | 44197 | 44651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones