## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Tercer Trimestre 2021
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Aguascalientes | 35 | 1 | 12
| Aguascalientes | 35 | 1 | 12

## Reporte final
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2021 | 3 | AGU200401874354 | Adquisición | 889000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889000.0, modificado:889000.0}} | UAA-FOTOELECTROCATALÍTICOS | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Aguascalientes | UAA-Estudio fotoelectrocatalítico | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad, Bosques del Prado Sur, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3125317, lat:21.9136949}} | 2020-11-13 | 2023-11-13 | 889000 | 833385.6 | 833385.6 | 833385.6 | 833385.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:93.74}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | AGU200401878067 | Proyecto de inversión | 2470346.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2470346.82, modificado:2470346.82}} | UAA/FAM POT IES 2017/Remodelación de baños Edificios 104 y 107 y rehabilitación de plazas y andadores, Ciudad Universitaria | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autonoma de Aguascalientes |  | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad, Bosques del Prado Sur, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3125317, lat:21.9136949}} | 2020-09-01 | 2021-03-31 | 2418696.35 | 2462528.64 | 2413070.51 | 2413070.51 | 2413070.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.94}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | AGU200401878137 | Proyecto de inversión | 6927452.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6927452.59, modificado:6947707.35}} | UAA/FAM POT IES 2017/Construcción de caseta de vigilancia y de reja perimetral y rodapié en el Centro de Ciencias Agropecuarias | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Universidad Autonoma de Aguascalientes |  | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad, Bosques del Prado Sur, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3125317, lat:21.9136949}} | 2020-11-03 | 2021-03-31 | 6899818.96 | 6930093.83 | 6860688.53 | 6859748.93 | 6858809.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.92}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | AGU190401692694 | Adquisición | 1489673.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1489673.72, modificado:1489673.72}} | UAA ANALISIS EFECTO RADIACION | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | UAA-37249 ANALISIS | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.311685, lat:21.9115694}} | 2019-09-05 | 2022-09-05 | 1489673.72 | 318620.88 | 289388.88 | 289388.88 | 289388.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:19.43}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | AGU200401878044 | Proyecto de inversión | 2060742.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2060742.29, modificado:2060742.29}} | UAA/FAM POT IES 2017/Remodelación de baños Edificios 35 y 37, Ciudad Universitaria | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autonoma de Aguascalientes |  | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad, Bosques del Prado Sur, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3125317, lat:21.9136949}} | 2020-12-01 | 2021-03-31 | 1970892.89 | 1970724.78 | 1946838.34 | 1946838.34 | 1946838.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | AGU200401878163 | Proyecto de inversión | 3962185.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3962185.8, modificado:3962185.8}} | UAA/FAM POT IES 2018/Construcción de rampa y escalera de paso peatonal zona poniente; rehabilitación de plazas y andadores | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autonoma de Aguascalientes |  | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad, Bosques del Prado Sur, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3125317, lat:21.9136949}} | 2020-12-01 | 2021-03-31 | 1258421.38 | 2973089.56 | 1196680.72 | 1196680.72 | 1196680.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.58}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | AGU200401878306 | Proyecto de inversión | 1861373.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1861373.48, modificado:1861373.48}} | UAA/FAM POT IES 2017/Remodelación de baños Edificios 11 y 19, Ciudad Universitaria | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autonoma de Aguascalientes |  | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad, Bosques del Prado Sur, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3125317, lat:21.9136949}} | 2020-11-02 | 2021-03-31 | 1837402.51 | 1824274.92 | 1824274.92 | 1824274.92 | 1824274.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:98.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | AGU210101885895 | Acción | 580000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580000.0, modificado:580000.0}} | UAA-ESTUDIO INVESTIGACION/GENERACION PREVENTIVA INFECCIÓN VIRUS SINCITIAL | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | UAA-GENERACIÓN | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad, San Cayetano, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3063805, lat:21.9002502}} | 2019-09-17 | 2021-09-16 | 580000 | 564008.59 | 564008.59 | 564008.59 | 564008.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:97.24}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | AGU200401878227 | Proyecto de inversión | 2980658.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2980658.77, modificado:2980658.77}} | UAA/FAM POT IES 2018/Centro de operación de redes / instalación eléctrica de planta de emergencia y UPS centro de operaciones de red, red de cableado estructurado Campus Sur, ductería alimentación eléctrica del centro de redes, red de cableado estructurado Campus Sur, cableado de voz y datos, ductería para instalación de cámaras IP | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autonoma de Aguascalientes |  | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad, Bosques del Prado Sur, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3125317, lat:21.9136949}} | 2020-11-02 | 2021-03-31 | 2006771.79 | 2112379.91 | 1960325.75 | 1960325.75 | 1960325.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.65}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | AGU210201941371 | Proyecto de inversión | 4050811.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4050811.8, modificado:4050811.8}} | UAA/FAM IES/2021-01 Ampliación y Adecuación del Edificio 4, Taller de Periodismo y Unidad de Atención Psicopedagógica | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Aguascalientes | 001 | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Universidad Autónoma de Aguascalientes, 20130 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.31436491, lat:21.9146508}} | 2021-01-01 | 2022-03-31 | 2025400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | AGU210201941372 | Proyecto de inversión | 354125.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354125.7, modificado:882752.7}} | UAA/FAM IES/2021-02 Adecuación de Cámara Gesell, Edificio 12 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Aguascalientes | 0001 | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Universidad Autónoma de Aguascalientes, 20130 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.31492817, lat:21.91515843}} | 2021-01-01 | 2022-03-31 | 846195.59 | 846195.59 | 423097.8 | 423097.8 | 423097.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | AGU210201941373 | Proyecto de inversión | 6980107.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6980107.85, modificado:6980107.85}} | UAA/FAM IES/2021-03 Ampliación y Adecuación de Edificios 29 y 31, Laboratorios de Química y Farmacología y de Química, Fisiología, Farmacología y Toxicología | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Aguascalientes | 001 | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Universidad Autónoma de Aguascalientes, 20130 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3170042, lat:21.91445173}} | 2021-01-01 | 2022-03-31 | 5829971.24 | 5829971.24 | 1748991.37 | 1748991.37 | 1748991.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | AGU210201941376 | Proyecto de inversión | 2658788.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2658788.4, modificado:2130161.4}} | UAA/FAM IES/2021-05 Adecuación de Biblioteca Central Universitaria | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Aguascalientes | 1 | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Universidad Autónoma de Aguascalientes, 20130 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.31484771, lat:21.91301841}} | 2021-01-01 | 2022-03-31 | 1037700.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | AGU210201941377 | Proyecto de inversión | 551553 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551553.0, modificado:551553.0}} | UAA/FAM IEMS/2021-01 Adecuación y Mejoras a las Instalaciones del Centro de Educación Media | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Aguascalientes | 1 | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Preparatoria UAA central, s/n, Desarrollo Especial Pemex, 20030 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.29549289, lat:21.900521}} | 2021-01-01 | 2022-03-31 | 367700.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | AGU180401495624 | Acción | 705603.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:705603.05, modificado:2792940.9}} | UAA FAM POTENCIADO MEDIA SUPERIOR 2016 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | UAA FAM POTENCIADO MED SUP 2016 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad 940, Bosques del Prado Sur, 20130 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3117639, lat:21.9112192}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 2792940.9 | 2792940.9 | 2792940.9 | 2792940.9 | 2792940.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}} | {1495624/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | AGU200101704268 | Adquisición | 1060000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060000.0, modificado:2000000.0}} | Regeneración parénquima | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | REGENERACION | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Avenida Universidad, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.311685, lat:21.9115694}} | 2019-01-01 | 2020-03-31 | 1570000 | 1284475.93 | 1261790.24 | 1261790.24 | 1191779.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.97}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | AGU200401874342 | Adquisición | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | UAA-LA HORMONA CRECIMIENTO/ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Aguascalientes | UAA-La Hormona | S | 5000 | 5000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad, Bosques del Prado Sur, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3125317, lat:21.9136949}} | 2020-10-26 | 2023-10-26 | 1300000 | 855979.08 | 855979.08 | 855979.08 | 855979.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:65.84}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | AGU200401878130 | Proyecto de inversión | 2348851.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2348851.09, modificado:2348851.09}} | UAA/FAM POT IES 2017/Remodelación de baños Edificios 50 y 58 y construcción de plaza Edificio 59 (polígono 21) y andador de Edificio 60 (polígono 20), Ciudad Universitaria | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autonoma de Aguascalientes |  | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad, Bosques del Prado Sur, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3125317, lat:21.9136949}} | 2020-11-04 | 2021-03-31 | 1017502.55 | 2330514.26 | 982253.04 | 982253.04 | 982253.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | AGU180301390217 | Adquisición | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | UAA INCONSISTENCIA TEMPORAL | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | UAA INCONSISTENCIA TEMPORAL -001 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av Universidad #940, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-23 | 2021-08-01 | 900000 | 508897.55 | 508897.55 | 505897.55 | 505897.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:56.21}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | AGU180301390643 | Adquisición | 1077336 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1077336.0, modificado:1077336.0}} | UAA 282418 Modelo Comprehensivo | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Aguascalientes | UAA CONACYT 02 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad # 940, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-23 | 2021-08-01 | 1077336 | 831974.97 | 831974.97 | 831974.97 | 831974.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:77.22}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | AGU200101704272 | Adquisición | 949594 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949594.0, modificado:1500000.0}} | Efectos de extinción y recuperación de respuesta instrumental en ratas tras la devaluación del reforzador: Implicaciones en el tratamiento de adicciones | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | EFECTOS | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Avenida Universidad 940, Bosques del Prado Sur, 20130 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3117639, lat:21.9112192}} | 2019-01-01 | 2020-12-31 | 1197000 | 873252.79 | 873252.79 | 873252.79 | 842787.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.91}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | AGU200101704273 | Adquisición | 60138 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60138.0, modificado:551928.0}} | Recursos usados en la enseñanza del concepto pendiente: una aproximación a la práctica del profesor de secundaria | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | RECURSOS | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Avenida Universidad, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.311685, lat:21.9115694}} | 2019-01-01 | 2020-12-31 | 551928 | 64004.75 | 64004.75 | 57972.25 | 57972.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.39}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | AGU210201941374 | Proyecto de inversión | 2260278.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2260278.39, modificado:2260278.39}} | UAA/FAM IES/2021-04 Adecuación de Edificio 33, Taller de Dibujo y Taller de Estampado | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Aguascalientes | 0001 | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av Aguascalientes Nte, Universidad Autónoma de Aguascalientes, 20130 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.31770158, lat:21.91533262}} | 2021-01-01 | 2022-03-31 | 1130140 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | AGU180301387580 | Proyecto de inversión | 979496.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:979496.12, modificado:3519118.43}} | PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN EJERCICIO 2016 (FAM POTENCIADO SUPERIOR) | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | UAA FAM POTENCIADO SUPERIOR 2016-001 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad 940, Bosques del Prado Sur, 20130 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3117639, lat:21.9112192}} | 2018-04-11 | 2018-12-31 | 3519118.43 | 3519118.43 | 3519118.43 | 3519118.43 | 3519118.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | AGU180301392097 | Adquisición | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | UAA 286184 Factores Humorales | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Aguascalientes | UAA CONACYT 08 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av. Universidad # 940, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-14 | 2021-07-02 | 2000000 | 1986002.19 | 1986002.19 | 1986002.19 | 1986002.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:99.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | AGU200101704270 | Adquisición | 313994 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313994.0, modificado:498494.0}} | Métodos conservativos para sistemas hiperbólicos fraccionarios: Análisis y aplicaciones | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | METODOS | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Avenida Universidad, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.311685, lat:21.9115694}} | 2019-01-01 | 2020-03-31 | 498494 | 226419.21 | 226419.21 | 226419.21 | 226419.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.45}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | AGU200401878197 | Proyecto de inversión | 7834334.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7834334.51, modificado:7834334.51}} | UAA/FAM POT IES 2018/Construcción de cancha de basquetbol No. 1 No. 2, de andadores: principal (polígono 1), biblioteca (polígono 2), de MAM 6-I y 6-II (polígono 3), construcción de plaza de entre edificios 5 y 7 (polígono 4), de plaza y andador de edificio 9 (polígono 5), de plaza de edificio 15 (polígono 6), y cubierta en andador principal | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autonoma de Aguascalientes |  | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad, Bosques del Prado Sur, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3125317, lat:21.9136949}} | 2020-11-01 | 2021-03-31 | 5127608.81 | 7726666.39 | 4986507.89 | 4986507.89 | 4986507.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:6.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | AGU200401882024 | Adquisición | 927054.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:247, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:927054.67, modificado:831677.56}} | UAA/PRODEP/2020-01 Equipamiento para Profesores con Perfil Deseable e Incorporación de Nuevos PTC | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autonoma de Aguascalientes |  | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad, Bosques del Prado Sur, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3125317, lat:21.9136949}} | 2020-01-02 | 2021-03-31 | 831677.56 | 707910.25 | 530275.2 | 530275.2 | 476025.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:63.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | AGU180301391966 | Adquisición | 1979500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1979500.0, modificado:1979500.0}} | UAA 288174 CONECTIVIDAD | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Aguascalientes | UAA CONCYT 06 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad # 940, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-14 | 2021-07-02 | 1515500 | 829590.14 | 805866.14 | 803740.56 | 654100.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:40.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | AGU200401874338 | Adquisición | 2590000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2590000.0, modificado:2590000.0}} | UAA-DESARROLLO NANOMATERIALES/ESTUDIO INVESTIGACIÓN | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Aguascalientes | UAA-Des.Nanomateriales | S | 5000 | 5000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad, Bosques del Prado Sur, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3125317, lat:21.9136949}} | 2020-10-26 | 2023-10-26 | 2590000 | 2565095.24 | 2565095.24 | 2565095.24 | 2565095.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:99.04}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | AGU200401878170 | Proyecto de inversión | 8818828.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8818828.54, modificado:8818828.54}} | UAA/FAM POT IES 2018/Ampliación de planta de tratamiento | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autonoma de Aguascalientes |  | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad, Bosques del Prado Sur, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3125317, lat:21.9136949}} | 2020-11-03 | 2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | AGU200401882017 | Adquisición | 3135736 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:247, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3135736.0, modificado:3157053.97}} | Equipamiento programa para el Desarrollo Profesional Docente para el Tipo Superior (PRODEP 2019) | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autonoma de Aguascalientes |  | N | 0 | 0 | 250000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad, Bosques del Prado Sur, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3125317, lat:21.9136949}} | 2020-01-01 | 2021-07-30 | 3157053.97 | 932723.45 | 845819.21 | 845819.21 | 845819.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:26.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | AGU210201941370 | Proyecto de inversión | 2100922.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100922.44, modificado:2100922.44}} | UAA/FAM POT IES 2017/Impermeabilización del Edificio 220; rehabilitación de bodega de servicios y aplicación de pintura esmalte en estructura metálica de estadio. Ciudad Universitaria | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Universidad Autonoma de Aguascalientes | 001 | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad 940, Fraccionamiento Campestre, Campestre, 20100 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3173197, lat:21.9234668}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Edificio Polivalente Dr. Luis Manuel Macias Lopez, Universidad Autónoma de Aguascalientes, 20130 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.31249809, lat:21.91145567}} | 2021-01-01 | 2022-03-31 | 472209.77 | 1574032.56 | 472209.77 | 472209.77 | 472209.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | AGU200401878146 | Proyecto de inversión | 2699754.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2699754.88, modificado:2699754.88}} | UAA/FAM POT IES 2018/Re-encarpetamiento de estacionamiento edificios 221 y 1-A, re-encarpetamiento de estacionamiento y vialidad edificio 202 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autonoma de Aguascalientes |  | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad, Bosques del Prado Sur, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3125317, lat:21.9136949}} | 2020-10-01 | 2021-03-31 | 1866970.83 | 2039930.72 | 1866970.83 | 1866970.83 | 1866970.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.95}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | AGU200401878187 | Proyecto de inversión | 4665775.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4665775.94, modificado:4665775.94}} | UAA/FAM POT IES 2018/Consolidación de Auditorio Polivalente Campus Universitario Sur | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autonoma de Aguascalientes |  | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad, Bosques del Prado Sur, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3125317, lat:21.9136949}} | 2020-11-02 | 2021-03-31 | 1086976.85 | 2589798.04 | 1047440.41 | 1047440.41 | 1047440.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.22}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones