## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Cuarto Trimestre 2023
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Aguascalientes | 15 | 1 | 12
| Aguascalientes | 15 | 1 | 12

## Reporte final
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2023 | 4 | AGU180301391966 | Adquisición | 1979500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1979500.0, modificado:1979500.0}} | UAA 288174 CONECTIVIDAD | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Aguascalientes | UAA CONCYT 06 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad # 940, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-14 | 2021-07-02 | 1979500 | 1682629.92 | 1682629.92 | 1682629.92 | 1682629.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:85.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:desglose de beneficiarios por género, obligación por el artículo 85 del párrafo tercero de la ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria , trimestre:4.0, usuario:juanalopezs, fecha:2024-01-15}}
2023 | 4 | AGU190401692694 | Adquisición | 1489673.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1489673.72, modificado:1489673.72}} | UAA ANALISIS EFECTO RADIACION | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | UAA-37249 ANALISIS | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.311685, lat:21.9115694}} | 2019-09-05 | 2022-09-05 | 1489673.72 | 1142577.34 | 1142577.34 | 1142577.34 | 1142577.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:76.7}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:desglose de beneficiarios por género, obligación por el artículo 85 del párrafo tercero de la ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria , trimestre:4.0, usuario:juanalopezs, fecha:2024-01-15}}
2023 | 4 | AGU200101704268 | Adquisición | 1060000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060000.0, modificado:2000000.0}} | Regeneración parénquima | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | REGENERACION | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Avenida Universidad, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.311685, lat:21.9115694}} | 2019-01-01 | 2020-03-31 | 2000000 | 1923654.48 | 1923654.48 | 1923654.48 | 1923654.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.97}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:desglose de beneficiarios por género, obligación por el artículo 85 del párrafo tercero de la ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria , trimestre:4.0, usuario:juanalopezs, fecha:2024-01-15}}
2023 | 4 | AGU200101704270 | Adquisición | 313994 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313994.0, modificado:498494.0}} | Métodos conservativos para sistemas hiperbólicos fraccionarios: Análisis y aplicaciones | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | METODOS | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Avenida Universidad, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.311685, lat:21.9115694}} | 2019-01-01 | 2020-03-31 | 498494 | 412560.53 | 412560.53 | 412560.53 | 412560.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.83}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:desglose de beneficiarios por género, obligación por el artículo 85 del párrafo tercero de la ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria , trimestre:4.0, usuario:juanalopezs, fecha:2024-01-15}}
2023 | 4 | AGU200101704273 | Adquisición | 60138 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60138.0, modificado:551928.0}} | Recursos usados en la enseñanza del concepto pendiente: una aproximación a la práctica del profesor de secundaria | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | RECURSOS | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Avenida Universidad, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.311685, lat:21.9115694}} | 2019-01-01 | 2020-12-31 | 551928 | 75178 | 75178 | 75178 | 75178 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.39}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:desglose de beneficiarios por género, obligación por el artículo 85 del párrafo tercero de la ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria , trimestre:4.0, usuario:juanalopezs, fecha:2024-01-15}}
2023 | 4 | AGU200101704272 | Adquisición | 949594 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949594.0, modificado:1500000.0}} | Efectos de extinción y recuperación de respuesta instrumental en ratas tras la devaluación del reforzador: Implicaciones en el tratamiento de adicciones | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | EFECTOS | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Avenida Universidad 940, Bosques del Prado Sur, 20130 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3117639, lat:21.9112192}} | 2019-01-01 | 2020-12-31 | 1500000 | 1432855.48 | 1432855.48 | 1432855.48 | 1432855.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:desglose de beneficiarios por género, obligación por el artículo 85 del párrafo tercero de la ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria , trimestre:4.0, usuario:juanalopezs, fecha:2024-01-15}}
2023 | 4 | AGU200401874338 | Adquisición | 2590000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2590000.0, modificado:2590000.0}} | UAA-DESARROLLO NANOMATERIALES/ESTUDIO INVESTIGACIÓN | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Aguascalientes | UAA-Des.Nanomateriales | S | 5000 | 5000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad, Bosques del Prado Sur, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3125317, lat:21.9136949}} | 2020-10-26 | 2023-10-26 | 2590000 | 2565095.24 | 2565095.24 | 2565095.24 | 2565095.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:99.04}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | AGU200401874354 | Adquisición | 889000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889000.0, modificado:981978.65}} | UAA-FOTOELECTROCATALÍTICOS | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Aguascalientes | UAA-Estudio fotoelectrocatalítico | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad, Bosques del Prado Sur, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3125317, lat:21.9136949}} | 2020-11-13 | 2023-11-13 | 981978.65 | 971460.37 | 971460.37 | 971460.37 | 971460.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:98.93}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:desglose de beneficiarios por género, obligación por el artículo 85 del párrafo tercero de la ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria , trimestre:4.0, usuario:juanalopezs, fecha:2024-01-15}}
2023 | 4 | AGU200401874342 | Adquisición | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | UAA-LA HORMONA CRECIMIENTO/ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Aguascalientes | UAA-La Hormona | S | 5000 | 5000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad, Bosques del Prado Sur, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3125317, lat:21.9136949}} | 2020-10-26 | 2023-10-26 | 1300000 | 1225798.68 | 1170339.08 | 1170339.08 | 1170339.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:90.02}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | AGU200401878163 | Proyecto de inversión | 3962185.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3962185.8, modificado:3962185.8}} | UAA/FAM POT IES 2018/Construcción de rampa y escalera de paso peatonal zona poniente; rehabilitación de plazas y andadores | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autonoma de Aguascalientes |  | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad, Bosques del Prado Sur, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3125317, lat:21.9136949}} | 2020-12-01 | 2021-03-31 | 2903713.38 | 2903713.38 | 2903713.38 | 2878920.31 | 2878920.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:desglose de beneficiarios por género, obligación por el artículo 85 del párrafo tercero de la ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria, trimestre:4.0, usuario:juanalopezs, fecha:2024-01-15}}
2023 | 4 | AGU230102211951 | Proyecto de inversión | 2210966.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2210966.91, modificado:2210966.91}} | UAA/FAM POT IES 2018/Segunda etapa de consolidación de Auditorio Polivalente / Construcción de plazas y andadores para la conectividad con andador principal, Campus Sur | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Aguascalientes |  | N | 0 | 0 | 21000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVE UNIVERSIDAD 940 CD UNIVERSITARIA, lon:-102.2905, lat:21.79312}} | 2023-01-01 | 2024-03-31 | 1786742.07 | 1786742.07 | 1786742.07 | 1785796.26 | 1785796.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:40% hombre y 60% mujer, trimestre:4.0, usuario:karlabgomezh, fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:UAA-DGIU-ESCIEN2018-0020/OP-2022, trimestre:4.0, usuario:karlabgomezh, fecha:2024-01-12}} | {obs1: {observación:favor de hacer desglose de beneficiarios, trimestre:4.0, usuario:juanalopezs, fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:favor de agregar contrato de esta obra, trimestre:4.0, usuario:juanalopezs, fecha:2024-01-12}, obs3: {observación:favor de agregar fotografías de esta obra, trimestre:4.0, usuario:juanalopezs, fecha:2024-01-12}}
2023 | 4 | AGU230102211955 | Proyecto de inversión | 751932 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751932.0, modificado:751879.23}} | UAA/FAM IEMS/2023-01 Trabajos de rehabilitación en Plantel del Departamento de Actividades Artísticas y Culturales (DAAC) | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Aguascalientes |  | N | 0 | 0 | 21000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVE UNIVERSIDAD 940 CD. UNIVERSITARIA, lon:-102.28073, lat:21.88318}} | 2023-02-01 | 2024-03-31 | 751879.23 | 751879.23 | 751879.23 | 751879.23 | 751879.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | AGU230202233989 | Proyecto de inversión | 8686977 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8686977.0, modificado:7084899.52}} | UAA/FAM IES/2023-01 Equipamiento institucional para el Laboratorio de Simulación Estomatológica en el Edificio 103, y Aulas Isópticas y Multidisciplinarias en los Edificios 5 y 15, en Ciudad Universitaria | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Aguascalientes |  | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVE UNIVERSIDAD 940 CD. UNIVERSITARIA, lon:-102.3146, lat:21.91706}} | 2023-01-01 | 2024-03-31 | 7084899.52 | 7084899.52 | 7084899.52 | 7084899.52 | 7084899.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | AGU230202233995 | Proyecto de inversión | 2260493 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2260493.0, modificado:3619227.2}} | UAA/FAM IES/2023-03 Adecuación de Aula Isóptica Multidisciplinaria en el Edificio 15 y Clínica de Litigio en Derechos Humanos Edificio 15-A, en Ciudad Universitaria | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Aguascalientes |  | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVE UNIVERSIDAD 940 CD. UNIVERSITARIA, lon:-102.314498, lat:21.915964}} | 2023-01-01 | 2024-03-31 | 3619227.2 | 3619227.2 | 1183678.49 | 1183678.49 | 1183678.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.68}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:desglose de beneficiarios por género, obligación por el artículo 85 del párrafo tercero de la ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria, trimestre:4.0, usuario:juanalopezs, fecha:2024-01-15}}
2023 | 4 | AGU230202233992 | Proyecto de inversión | 3783528 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3783528.0, modificado:4212890.67}} | UAA/FAM IES/2023-02 Adecuación de 2 Isópticas y 1 Aula Multidisciplinaria, en Edificio 5 en Ciudad Universitaria | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Aguascalientes |  | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVE UNIVERSIDAD 940 CD. UNIVERSITARIA, lon:-102.3146, lat:21.91706}} | 2023-01-01 | 2024-03-31 | 4212890.67 | 4212890.67 | 3708398.52 | 3708398.52 | 3708398.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.88}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones