## Reporte final
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2024 | 1 | AGU180301391966 | Adquisición | 1979500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1979500.0, modificado:1979500.0}} | UAA 288174 CONECTIVIDAD | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Aguascalientes | UAA CONCYT 06 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad # 940, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-14 | 2021-07-02 | 1979500 | 1682629.92 | 1682629.92 | 1682629.92 | 1682629.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:85.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | AGU190401692694 | Adquisición | 1489673.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1489673.72, modificado:1489673.72}} | UAA ANALISIS EFECTO RADIACION | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | UAA-37249 ANALISIS | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.311685, lat:21.9115694}} | 2019-09-05 | 2022-09-05 | 1489673.72 | 1266591.54 | 1266591.54 | 1171273.22 | 1165595.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:78.63}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | AGU200101704268 | Adquisición | 1060000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060000.0, modificado:2000000.0}} | Regeneración parénquima | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | REGENERACION | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Avenida Universidad, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.311685, lat:21.9115694}} | 2019-01-01 | 2020-03-31 | 2000000 | 1923654.48 | 1923654.48 | 1923654.48 | 1923654.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.97}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | AGU200101704270 | Adquisición | 313994 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313994.0, modificado:498494.0}} | Métodos conservativos para sistemas hiperbólicos fraccionarios: Análisis y aplicaciones | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | METODOS | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Avenida Universidad, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.311685, lat:21.9115694}} | 2019-01-01 | 2020-03-31 | 498494 | 498494 | 446212.95 | 446212.95 | 446212.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | AGU200101704273 | Adquisición | 60138 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60138.0, modificado:551928.0}} | Recursos usados en la enseñanza del concepto pendiente: una aproximación a la práctica del profesor de secundaria | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | RECURSOS | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Avenida Universidad, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.311685, lat:21.9115694}} | 2019-01-01 | 2020-12-31 | 551928 | 75178 | 75178 | 75178 | 75178 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.39}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | AGU200101704272 | Adquisición | 949594 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949594.0, modificado:1500000.0}} | Efectos de extinción y recuperación de respuesta instrumental en ratas tras la devaluación del reforzador: Implicaciones en el tratamiento de adicciones | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | EFECTOS | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Avenida Universidad 940, Bosques del Prado Sur, 20130 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3117639, lat:21.9112192}} | 2019-01-01 | 2020-12-31 | 1500000 | 1432855.48 | 1432855.48 | 1432855.48 | 1432855.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | AGU200401874338 | Adquisición | 2590000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2590000.0, modificado:2590000.0}} | UAA-DESARROLLO NANOMATERIALES/ESTUDIO INVESTIGACIÓN | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Aguascalientes | UAA-Des.Nanomateriales | S | 5000 | 5000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad, Bosques del Prado Sur, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3125317, lat:21.9136949}} | 2020-10-26 | 2023-10-26 | 2590000 | 2565095.24 | 2565095.24 | 2565095.24 | 2565095.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:99.04}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | AGU200401874354 | Adquisición | 889000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889000.0, modificado:992765.68}} | UAA-FOTOELECTROCATALÍTICOS | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Aguascalientes | UAA-Estudio fotoelectrocatalítico | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad, Bosques del Prado Sur, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3125317, lat:21.9136949}} | 2020-11-13 | 2023-11-13 | 992765.68 | 986459.17 | 971460.37 | 971460.37 | 971460.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:98.93}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | AGU200401874342 | Adquisición | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | UAA-LA HORMONA CRECIMIENTO/ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Aguascalientes | UAA-La Hormona | S | 5000 | 5000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad, Bosques del Prado Sur, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3125317, lat:21.9136949}} | 2020-10-26 | 2023-10-26 | 1225799.08 | 1225798.68 | 1225798.68 | 1225798.68 | 1225798.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:94.29}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | AGU200401878163 | Proyecto de inversión | 3962185.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3962185.8, modificado:3962185.8}} | UAA/FAM POT IES 2018/Construcción de rampa y escalera de paso peatonal zona poniente; rehabilitación de plazas y andadores | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autonoma de Aguascalientes |  | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad, Bosques del Prado Sur, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3125317, lat:21.9136949}} | 2020-12-01 | 2021-03-31 | 2903713.38 | 2903713.38 | 2903713.38 | 2878920.31 | 2878920.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | AGU230102211951 | Proyecto de inversión | 2210966.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2210966.91, modificado:2210966.91}} | UAA/FAM POT IES 2018/Segunda etapa de consolidación de Auditorio Polivalente / Construcción de plazas y andadores para la conectividad con andador principal, Campus Sur | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Aguascalientes |  | N | 0 | 0 | 21000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVE UNIVERSIDAD 940 CD UNIVERSITARIA, lon:-102.2905, lat:21.79312}} | 2023-01-01 | 2024-03-31 | 1786742.07 | 1786742.07 | 1786742.07 | 1785796.26 | 1785796.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | AGU230202233992 | Proyecto de inversión | 3783528 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3783528.0, modificado:4212647.04}} | UAA/FAM IES/2023-02 Adecuación de 2 Isópticas y 1 Aula Multidisciplinaria, en Edificio 5 en Ciudad Universitaria | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Aguascalientes |  | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVE UNIVERSIDAD 940 CD. UNIVERSITARIA, lon:-102.3146, lat:21.91706}} | 2023-01-01 | 2024-03-31 | 4212647.04 | 4212647.04 | 4212647.04 | 4212647.04 | 4212647.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | AGU230202233995 | Proyecto de inversión | 2260493 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2260493.0, modificado:3584078.08}} | UAA/FAM IES/2023-03 Adecuación de Aula Isóptica Multidisciplinaria en el Edificio 15 y Clínica de Litigio en Derechos Humanos Edificio 15-A, en Ciudad Universitaria | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Aguascalientes |  | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVE UNIVERSIDAD 940 CD. UNIVERSITARIA, lon:-102.314498, lat:21.915964}} | 2023-01-01 | 2024-03-31 | 3584078.08 | 3584078.08 | 3584078.08 | 3584078.08 | 3584078.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones