## Reporte final
XX. Informe sobre Ejercicio, Destino y Resultados de los Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas y Municipios. Carpeta Destino del Gasto. Archivo Electrónico
Nombre del archivo extraído en formato .ZIP: "itanfp19c_202504"
Liga de extracción: https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Informes_al_Congreso_de_la_Union
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ENTIDAD_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | AVANCES_FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2025 | 4 | AGU190401692694 | Adquisición | 1489673.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1489673.72, modificado:1489673.72}} | UAA ANALISIS EFECTO RADIACION | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | UAA-37249 ANALISIS | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2019-09-05 | 2022-09-05 | 1489673.72 | 1266591.54 | 1266591.54 | 1266591.54 | 1266591.54 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:85.02}} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | AGU200401874342 | Adquisición | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | UAA-LA HORMONA CRECIMIENTO/ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Aguascalientes | UAA-La Hormona | 5000 | 5000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2020-10-26 | 2023-10-26 | 1225798.68 | 1225798.68 | 1225798.68 | 1225798.68 | 1225798.68 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:94.29}} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | AGU250202544752 | Proyecto de inversión | 30363716.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.036371641E7, modificado:3.036371636E7}} | UAA/FAMIES2025/Construcción de la segunda etapa de la Unidad Interactiva Multidisciplinaria y de Posgrados, Ciudad Universitaria | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Aguascalientes |  | 11648 | 8403 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 30363716.36 | 30363716.36 | 22323038.63 | 22323038.63 | 22323038.63 | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.73}} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | AGU250202544773 | Proyecto de inversión | 675805 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675805.0, modificado:675805.0}} | UAA/FAMIES2025/Rehabilitación de cancelerías de aulas, talleres y áreas administrativas en el Departamento de Actividades Artistitas y Culturales. | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Aguascalientes |  | 11648 | 8403 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 675804.99 | 675804.99 | 411797.11 | 411797.11 | 411797.11 | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.6}} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | AGU250202544776 | Proyecto de inversión | 320568.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320568.17, modificado:320567.17}} | UAA/FAMPOT2017/Rehabilitación de plazas y andadores zona central, Ciudad Universitaria | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Aguascalientes |  | 11648 | 8403 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2025-07-08 | 2026-03-31 | 320567.17 | 301564.25 | 301564.25 | 301564.25 | 301564.25 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.94}} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | AGU250202544781 | Proyecto de inversión | 5272774.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5272774.15, modificado:5272774.15}} | UAA/FAMPOT2023/Complemento de rampas y escaleras de paso peatonal zona poniente, construcción de obra exterior para la conectividad y acceso de planta de tratamiento y re-encarpertamiento de estacionamiento de edificio 202 y áreas colindantes, Ciudad Universitaria | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Aguascalientes |  | 11648 | 8403 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 1921022.52 | 4958724.75 | 1921005.04 | 1921005.04 | 1921005.04 | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.36}} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones