## 3T 2022 Indicadores
GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
INFORME: DESTINO DEL GASTO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026
NOTAS:
TOTAL PROYECTOS: 300
ORDEN: 1) POR NÚMERO DE FOLIO
LA PÁGINA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PUBLICA SÓLO LOS PROYECTOS A LOS QUE LES CORRESPONDE DAR AVANCE EN EL TRIMESTRE DE CAPTURA.
NO. | CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ENTIDAD_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
1 | 2026 | 1 | AGU190401692694 | Adquisición | 1489673.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1489673.72, modificado:1489673.72}} | UAA ANALISIS EFECTO RADIACION | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | UAA-37249 ANALISIS | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.311685, lat:21.9115694}} | 2019-09-05 | 2022-09-05 | 1489673.72 | 1266591.54 | 1266591.54 | 1266591.54 | 1266591.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:85.02}} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2 | 2026 | 1 | AGU200401874342 | Adquisición | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | UAA-LA HORMONA CRECIMIENTO/ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Aguascalientes | UAA-La Hormona | 5000 | 5000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad, Bosques del Prado Sur, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3125317, lat:21.9136949}} | 2020-10-26 | 2023-10-26 | 1225798.65 | 1225798.68 | 1225798.68 | 1225798.68 | 1225798.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:94.29}} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
#REF! | 2026 | 1 | AGU250202544752 | Proyecto de inversión | 30363716.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.036371641E7, modificado:3.03635985E7}} | UAA/FAMIES2025/Construcción de la segunda etapa de la Unidad Interactiva Multidisciplinaria y de Posgrados, Ciudad Universitaria | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Aguascalientes |  | 11648 | 8403 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA UNIVERSIDAD #940 CIUDAD UNIVERSITARIA, lon:-102.31523, lat:21.91251}} | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 30363598.5 | 30363598.5 | 30363598.5 | 30363598.5 | 30363598.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
#REF! | 2026 | 1 | AGU250202544773 | Proyecto de inversión | 675805 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675805.0, modificado:675755.32}} | UAA/FAMIES2025/Rehabilitación de cancelerías de aulas, talleres y áreas administrativas en el Departamento de Actividades Artistitas y Culturales. | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Aguascalientes |  | 11648 | 8403 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA UNIVERSIDAD #940 CIUDAD UNIVERSITARIA, lon:-102.31523, lat:21.91251}} | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 675755.32 | 675755.32 | 675755.32 | 675755.32 | 675755.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
#REF! | 2026 | 1 | AGU250202544776 | Proyecto de inversión | 320568.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320568.17, modificado:320567.17}} | UAA/FAMPOT2017/Rehabilitación de plazas y andadores zona central, Ciudad Universitaria | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Aguascalientes |  | 11648 | 8403 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA UNIVERSIDAD #940 CIUDAD UNIVERSITARIA, lon:-102.31523, lat:21.91251}} | 2025-07-08 | 2026-03-31 | 301564.25 | 301564.25 | 301564.25 | 301564.25 | 301564.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.94}} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
#REF! | 2026 | 1 | AGU250202544781 | Proyecto de inversión | 5272774.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5272774.15, modificado:5272774.15}} | UAA/FAMPOT2023/Complemento de rampas y escaleras de paso peatonal zona poniente, construcción de obra exterior para la conectividad y acceso de planta de tratamiento y re-encarpertamiento de estacionamiento de edificio 202 y áreas colindantes, Ciudad Universitaria | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Aguascalientes |  | 11648 | 8403 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA UNIVERSIDAD #940 CIUDAD UNIVERSITARIA, lon:-102.31523, lat:21.91251}} | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 4091011.52 | 4958724.75 | 4090994.04 | 4090994.04 | 4090994.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.77}} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones