## Hoja1
GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
INFORME: DESTINO DEL GASTO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026
NOTAS:
TOTAL PROYECTOS: 448
ORDEN: 1) POR NÚMERO DE FOLIO
LA PÁGINA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PUBLICA SÓLO LOS PROYECTOS A LOS QUE LES CORRESPONDE DAR AVANCE EN EL TRIMESTRE DE CAPTURA.
NO. | CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ENTIDAD_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
11 | 2026 | 2 | AGU250202544776 | Proyecto de inversión | 320568.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320568.17, modificado:320567.17}} | UAA/FAMPOT2017/Rehabilitación de plazas y andadores zona central, Ciudad Universitaria | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Aguascalientes |  | 11648 | 8403 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA UNIVERSIDAD #940 CIUDAD UNIVERSITARIA, lon:-102.31523, lat:21.91251}} | 2025-07-08 | 2026-03-31 | 301564.25 | 301564.25 | 301564.25 | 301564.25 | 301564.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.94}} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
12 | 2026 | 2 | AGU250202544781 | Proyecto de inversión | 5272774.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5272774.15, modificado:5272774.15}} | UAA/FAMPOT2023/Complemento de rampas y escaleras de paso peatonal zona poniente, construcción de obra exterior para la conectividad y acceso de planta de tratamiento y re-encarpertamiento de estacionamiento de edificio 202 y áreas colindantes, Ciudad Universitaria | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Aguascalientes |  | 11648 | 8403 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA UNIVERSIDAD #940 CIUDAD UNIVERSITARIA, lon:-102.31523, lat:21.91251}} | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 4958724.75 | 4958724.75 | 4958724.75 | 4955393.14 | 4955393.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.94}} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
144 | 2026 | 2 | AGU260202647514 | Proyecto de inversión | 852465 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:852465.0, modificado:852465.0}} | UAA/FAMIEMS2026/REHABILITACION DE CANCELERIAS DE AULAS, TALLERES Y AREAS ADMINISTRATIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Aguascalientes | 1 | 11668 | 8640 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA UNIVERSIDAD #940 CIUDAD UNIVERSITARIA, lon:-102.313519, lat:21.911704}} | 2026-02-01 | 2027-03-31 | 355195.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
166 | 2026 | 2 | AGU260202647519 | Adquisición | 5964384 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5964384.0, modificado:5964384.0}} | UAA/FAMIES2026/ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA DAR SERVICIOS A LA INFRAESTRUCTURA ACADÈMICA EN LOS LABORATORIOS DEL EDIFICIO 112, CU | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Aguascalientes | 1 | 11668 | 8640 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA UNIVERSIDAD #940 CIUDAD UNIVERSITARIA, lon:-102.317509, lat:21.917016}} | 2026-03-01 | 2027-03-31 | 2485165.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
326 | 2026 | 2 | AGU190401692694 | Adquisición | 1489673.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1489673.72, modificado:1266591.54}} | UAA ANALISIS EFECTO RADIACION | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | UAA-37249 ANALISIS | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.311685, lat:21.9115694}} | 43713 | 44809 | 1266591.54 | 1266591.54 | 1266591.54 | 1266591.54 | 1266591.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
327 | 2026 | 2 | AGU200401874342 | Adquisición | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1225798.68}} | UAA-LA HORMONA CRECIMIENTO/ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Aguascalientes | UAA-La Hormona | 5000 | 5000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad, Bosques del Prado Sur, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3125317, lat:21.9136949}} | 44130 | 45225 | 1225798.68 | 1225798.68 | 1225798.68 | 1225798.68 | 1225798.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones