## Formato 1
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO TRIMESTRE 4
EJERCICIO FISCAL 2015
| Universidad: | Universidad Autónoma de Aguascalientes
| Clave 911: | 01MSU0215O
| Clave de convenio: | C/PROFOCIE-2015-01MSU0215O
| Proyecto: | Fortalecimiento Integral del Centro de Ciencias Básicas
| Clave de proyecto: | P/PROFOCIE-2015-01MSU0215O-03
| Meta Compromiso |  | Valor Original |  |  | Ajustado Anual |  | Ajustado Trimestral
|  |  | Número |  | % | Número | % | Número | % | Número | %Alcanzado | %Trimestral | %Total de avance | Justificación IES
Competitividad Académica
| Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic |  | Total: 11
| 2.1.5 | Número y % de PE que se actualizarán incorporando el servicio social en el plan de estudios | 11 |  | 100 | 11 | 100 | 11 | 100 | 11 | 100 | 100 | 100
| 2.1.6 | Número y % de PE que se actualizarán incorporando la práctica profesional en el plan de estudios | 11 |  | 100 | 11 | 100 | 11 | 100 | 11 | 100 | 100 | 100
| Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic evaluables |  | Total: 11
| 2.2.1 | Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES. | 9 |  | 81.82 | 9 | 81.82 | 9 | 81.82 | 9 | 81.82 | 100 | 100
| 2.2.4 | Número y % de PE de licenciatura/campus con estándar 1 del IDAP del CENEVAL | 2 |  | 18.18 | 3 | 27.27 | 3 | 27.27 | 2 | 18.18 | 66.67 | 66.67 | La DES no cuenta con un recurso de obligatoriedad que comprometa a los alumnos de los PE que están sujetos a los procesos de evaluación CENEVAL a tener un buen rendimiento, motivo por el cual la obtención de un buen desempeño en dichos procesos es resultado de la motivación personal de cada alumno, siendo ésta la principal causa de la fluctuación en los resultado obtenidos.
| 2.2.5 | Número y % de PE de licenciatura/campus con estándar 2 del IDAP del CENEVAL | 2 |  | 18.18 | 2 | 18.18 | 2 | 18.18 | 3 | 27.27 | 100+ | 100+ | La DES no cuenta con un recurso de obligatoriedad que comprometa a los alumnos de los PE que están sujetos a los procesos de evaluación CENEVAL a tener un buen rendimiento, motivo por el cual la obtención de un buen desempeño en dichos procesos es resultado de la motivación personal de cada alumno, siendo ésta la principal causa de la fluctuación en los resultado obtenidos.
| Total de matrícula evaluable de Nivel TSU/PA y Lic |  | Total: 1,974
| 2.3.1 | Número y % de matrícula atendida en PE de TSU/PA y Licenciatura de calidad del total asociada a los PE evaluables | 1,917 |  | 97.11 | 1,974 | 100 | 1,974 | 100 | 2,345 | 100+ | 100+ | 100+ | El incremento se deriva de la matrícula ajustada en los valores reales de ingreso de los PE de licenciatura Ciclo A
| Total de Programas Educativos de posgrado |  | Total: 5
| 2.4.3 | PE de posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC) | 5 |  | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 100 | 100
| 2.4.4 | PE de posgrado que ingresarán al Programa de Fomento a la Calidad (PFC) | 3 |  | 60 | 3 | 60 | 3 | 60 | 2 | 40 | 66.67 | 66.67 | El convenio que existía para la implementación del Doctorado Interinstitucional en Ciencias de la Computación expiró, motivo por los cuales se firmaron las actas de desaparición del PE.
| 2.4.5 | PE de posgrado que ingresarán al Padrón Nacional de Posgrado (PNP) | 2 |  | 40 | 2 | 40 | 2 | 40 | 3 | 60 | 100+ | 100+ | Se consideran las dos modalidades del PE de Doctorado en Ciencias Biológica (Tradicional y Directa) las cuales se encuentran dentro del PNP
| Total de Matrícula de nivel posgrado |  | Total: 112
| 2.5.1 | Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de posgrado de calidad. | 109 |  | 97.32 | 112 | 100 | 112 | 100 | 112 | 100 | 100 | 100
| Tasa de egreso por cohorte generacional de Licenciatura |  | M1 | M2 | % | M2 | % | M2 Ajustado | % Ajustado | M2 Alcanzado | %Alcanzado | %Trimestral | %Total de avance | Justificación IES
| 2.8.2 | Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo B | 37 | 7 | 18.92 | 15 | 40.54 | 15 | 40.54 | 4 | 10.81 | 26.67 | 26.67 | En el PE que tiene ingreso en este ciclo, el proceso de selección de alumnos permite el ingreso de estudiantes que no cuentan con el perfil adecuado, lo que motiva que no se tenga una capacidad real de mantener al alumno en el PE, así como dificulta un egreso de cohorte generacional alto, por lo que el alcance real depende de la situación de cada alumno en particular, más allá de las acciones que se implementan por parte de la IES
| Tasa de titulación por cohorte generacional de Licenciatura |  | M1 | M2 | % | M2 | % | M2 Ajustado | % Ajustado | M2 Alcanzado | %Alcanzado | %Trimestral | %Total de avance | Justificación IES
| 2.9.1 | Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A | 220 | 220 | 100 | 210 | 95.45 | 210 | 95.45 | 177 | 80.45 | 84.29 | 84.29 | Existen varios factores que modifican los valores ajustados, con los valores reales obtenidos entre los que destaca por sobre todos la situación de los grupos del PE ante ciertas materias, pues a pesar de estar reguladas mediante parámetros de academia dependen de la profundidad, complejidad y nivel de exigencia que cada titular mantenga en ellas. Además el factor de la incertidumbre vocacional con la que llegan los alumnos al PE es también un factor determinante.
| 2.9.2 | Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo B | 7 | 7 | 3.18 | 7 | 3.18 | 7 | 3.18 | 4 | 1.82 | 57.14 | 57.14 | En el PE que tiene ingreso en este ciclo, el proceso de selección de alumnos permite el ingreso de estudiantes que no cuentan con el perfil adecuado, lo que motiva que no se tenga una capacidad real de mantener al alumno en el PE, así como dificulta un egreso de cohorte generacional alto, por lo que el alcance real depende de la situación de cada alumno en particular, más allá de las acciones que se implementan por parte de la IES
| Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso: |  | 90.00 %
|  |  | M. en Admón. Mario Andrade Cervantes | [5 empty] | Dr. Juan Jáuregui Rincón
|  |  | Rector | [5 empty] | Responsable del proyecto