## Formato 1
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO TRIMESTRE 4
EJERCICIO FISCAL 2015
| Universidad: | Universidad Autónoma de Aguascalientes
| Clave 911: | 01MSU0215O
| Clave de convenio: | C/PROFOCIE-2015-01MSU0215O
| Proyecto: | Fortalecimiento Integral del Centro de las Artes y la Cultura
| Clave de proyecto: | P/PROFOCIE-2015-01MSU0215O-09
| Meta Compromiso |  | Valor Original |  |  | Ajustado Anual |  | Ajustado Trimestral
|  |  | Número |  | % | Número | % | Número | % | Número | %Alcanzado | %Trimestral | %Total de avance | Justificación IES
Capacidad Académica
| Total de Profesores de Tiempo Completo. |  | Total: 15
| 1.1.3 | Maestría | 5 |  | 33.33 | 8 | 53.33 | 8 | 53.33 | 8 | 53.33 | 100 | 100
| 1.1.4 | Doctorado | 10 |  | 66.67 | 7 | 46.67 | 7 | 46.67 | 4 | 26.67 | 57.14 | 57.14 | Del total de PTC con Doctorado, se presentó la renuncia de una persona en julio 2016. Se convocó una plaza en el PE de Letras Hispánicas, la ganadora posee Doctorado y está por incorporarse en enero 2017. Se convocó una plaza de PTC con perfil investigador y doctorado para el área de Lingüística y Filología en noviembre 2016; el concurso se llevará a cabo en enero 2017.
| 1.1.7 | Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES | 7 |  | 46.67 | 7 | 46.67 | 7 | 46.67 | 6 | 40 | 85.71 | 85.71 | Uno de los aspirantes del perfil PRODEP, fue apoyado en su productividad académica, pero no ha obtenido dicho perfil. En enero 2017 se incorporará un PTC que ya tiene el perfil. Además una PTC que tenía perfil PRODEP renunció en julio de 2016.
| 1.1.8 | Adscripción al SNI o SNC | 4 |  | 26.67 | 4 | 26.67 | 4 | 26.67 | 2 | 13.33 | 50 | 50 | Se ha apoyado a candidatos al SNI pero su aceptación no se ha obtenido hasta el momento. Dos de los PTC adcritos al PE de Música buscarán obtenerlo en 2017. En enero 2017 se incorporará un PTC que ya pertenece al SNI.
| Total de profesores que conforman la planta académica |  | Total: 80
| 1.2.1 | Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año | 15 |  | 18.75 | 28 | 35 | 28 | 35 | 28 | 35 | 100 | 100
| Total de Cuerpos Académicos |  | Total: 1
| 1.3.3 | En Formación | 1 |  | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | El Cuerpo Academico obtuvo la categoría en Consolidación, por lo que por ahora no existe ningún CA en formación.
Competitividad Académica
| Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic |  | Total: 5
| 2.1.1 | Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia | 5 |  | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 100 | 100
| 2.1.2 | Número y % de PE con currículo flexible | 5 |  | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 100 | 100
| 2.1.3 | Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje. | 5 |  | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 100 | 100
| 2.1.4 | Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados y empleadores | 2 |  | 40 | 2 | 40 | 2 | 40 | 2 | 40 | 100 | 100
| 2.1.5 | Número y % de PE que se actualizarán incorporando el servicio social en el plan de estudios | 5 |  | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 100 | 100
| 2.1.6 | Número y % de PE que se actualizarán incorporando la práctica profesional en el plan de estudios | 5 |  | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 100 | 100
| Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic evaluables |  | Total: 4
| 2.2.3 | Número y % de PE de licenciatura y TSU de calidad del total de la oferta educativa evaluable | 2 |  | 50 | 4 | 100 | 4 | 100 | 4 | 100 | 100 | 100
| Tasa de egreso por cohorte generacional de Licenciatura |  | M1 | M2 | % | M2 | % | M2 Ajustado | % Ajustado | M2 Alcanzado | %Alcanzado | %Trimestral | %Total de avance | Justificación IES
| 2.8.1 | Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A | 111 | 61 | 54.95 | 61 | 54.95 | 61 | 54.95 | 57 | 51.35 | 93.44 | 93.44 | Los factores socio-económicos y familiares además de los academicos influyen en la deserción temprana en los PE de Música, Ciencias del Arte y Gestión Cultural y Letras Hispánicas, por lo cual la población inscrita en los semestres finales sufre una disminución considerable.
| Tasa de titulación por cohorte generacional de Licenciatura |  | M1 | M2 | % | M2 | % | M2 Ajustado | % Ajustado | M2 Alcanzado | %Alcanzado | %Trimestral | %Total de avance | Justificación IES
| 2.9.1 | Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A | 61 | 61 | 100 | 61 | 100 | 61 | 100 | 50 | 81.97 | 81.97 | 81.97 | La diferencia con la meta se debe al retraso en el cumplimiento de los requisitos de titulación, especialmente el Segundo Idioma y Servicio Social.
| Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso: |  | 91.22 %
|  |  | M. en Admón. Mario Andrade Cervantes | [5 empty] | Mtro. José Luis García Rubalcava
|  |  | Rector | [5 empty] | Responsable del proyecto