## Reporte Final
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE FINAL: SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PIFI
Universidad: |  | C/PROFOCIE-2015-01MSU0215O
Universidad Autónoma de Aguascalientes
Ejercicio Fiscal: |  | 2015
Proyecto: |  | P/PROFOCIE-2015-01MSU0215O-06
Fortalecimiento Integral del Centro de Ciencias Económicas y Administrativas
1.- Valoración General del avance o cumplimiento académico del proyecto
La valoración que se realiza del proyecto puede considerarse muy buena ya que con el apoyo recibidos del proyecto PROFOCIE 2015 se realizó el trabajo de las metas establecidas, dando seguimiento y consolidando los proyectos de años anteriores. Entre ellos se encuentra el seguimiento a la acreditación internacional, donde se atendieron los compromisos con la Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP), pues en 2016 se recibieron los reconocimientos de la Maestría en Impuestos y de la Licenciatura en Administración de la Producción y Servicios, logrando que la totalidad de los Programas Educativos evaluables de la DES tengan el reconocimiento internacional como programas de calidad. Asimismo, se mantuvieron tres PE en el estándar 2 del IDAP del CENEVAL; el PE de Gestión Turística una vez mas recibe el reconocimiento como Programa de Alto Rendimiento del CENEVAL. Asimismo se hace mención que el 100% de los PE evaluables de la DES tienen el reconocimiento de CIEES. Por tanto, actualmente el 100% de los PE evaluables de la DES cuentan con el reconocimiento nacional e internacional como programas de calidad. Con lo anterior se asegura la competitividad académica de la DES. Se consolidó la prestación de servicios a los profesores y estudiantes de la DES, con la conclusión de los laboratorios de Negocios, de Producción y de la Cámara Gesell, así como con la adquisición de equipos de cómputo instalados en el Observatorio Pyme, Sala de maestros y Despacho Fiscal, espacios a través de los cuales se fortalece la formación integral de los estudiantes. La DES obtuvo logros importantes con los apoyos brindados y que fueron aplicados a la participación de profesores y alumnos en eventos organizados por la ACBSP, pues a través de ellos se consolidaron los trabajos de la IES como universidad embajadora en México, se participó en la conferencia de la Región 9 logrando la firma de un convenio con la Universidad San Martín de Porres de Perú, fortaleciendo los lazos para movilidad académica de estudiantes y profesores. En lo que se refiere a los CA de la DES se logró el avance de dos de ellos que se encontraban en el nivel de formación al nivel "en consolidación" gracias a la participación de los investigadores en congresos, ponencias, publicaciones e interacción con otros investigadores de otras IES en las LGAC y se logró mantener en nivel de consolidación de otros dos CA. De igual manera se mantiene los indicadores de profesores que cuentan con perfil PRODEP, los que son integrantes del SNI y se continúa con el apoyo para habilitación de PTC con el grado de doctor. En lo que concierne a la formación integral de los estudiantes, se otorgaron apoyos para su participación en eventos académicos, culturales y viajes de estudios, así como movilidad académica nacional e internacional. La DES ha sido punta de lanza en la implementación de materias en línea, en los diversos PE abonando a la flexibilidad curricular, así como en la puesta en marcha de materias multidisciplinarias, a través del Catálogo Institucional de Materias (CIM), impactando no solo los programas y estudiantes de la DES sino de la IES, fortaleciendo la formación integral del estudiante y la flexibilidad curricular. Se mantuvo el PNPC del CONACyT, al 100% de los programas de posgrado.
2.- Problemas atendidos
Con los recursos obtenidos de PROFOCIE 2015 se atendieron algunas necesidades de la DES, tales como la falta de equipos de cómputo actualizados necesarios para continuar con las labores sustantivas: académicas, de vinculación y administrativas que también fortalecen la formación integral de los estudiantes y a su vez se atendió las recomendaciones de los organismos evaluadores en ralación a la flexibilidad curricular mediante la implementación de materias en línea. Se fortaleció el trabajo de los investigadores de los CA con el apoyo para la interacción con investigadores de otras IES, con redes de la LGAC para la consolidación de proyectos de investigación y la divulgación de su trabajo con la publicación de libros, artículos y capítulos de libro, su participación en congresos, foros y reuniones, lo que ha permitido que dos de los CA se mantengan consolidados y dos de los que se encontraban en formación, lograran avanzar, como el caso de los cuerpos de Gestión de Organizaciones, Análisis socio económico y gestión del turismo, que de estar en formación ahora están "en consolidación". Se atendió la formación integral de los estudiantes mediante los apoyos otorgados para que asistieran a actividades académícas y actividades extracurriculares que permiten su desarrollo integral.
3.- Fortalezas aseguradas
Con los apoyos recibidos se logró fortalecer a los CA, pues se avanzan dos de ellos que estaban en formación al nivel "en consolidación", contando actualmente con dos CA consolidados, dos en consolidación y uno en formación. Se fortalecen los posgrados de la DES. En el mes de Agosto se atendió la evaluación de la Maestría en Administración y de la Maestría en Impuestos por parte de CONACYT y como resultado de esa evaluación se avanza a nivel de consolidado en el PNPC en el caso de la Maestría en Administración y al nivel en desarrollo para la Maestría en Impuestos.Con ello el 100% de los PE de posgrado avanzan en el PNPC de CONACYT. Se asegura el fortalecimiento de los PTC pues se continúa apoyando a los profesores que tienen perfil PRODEP y se mantiene el número de profesores de tiempo completo que pertenecen al SNI. Se asegura la calidad de los PE de las DES al atender las observaciones de los organismos evaluadores, manteniendo las acreditaciones internacionales del 100% de los programas evaluables con reconocimiento de acreditación internacional con el Accreditation Council for Business Schools and Programs ACBSP como programas de calidad; ante CIEES todos los programas educativos evaluables de la DES cuentan con el reconocimiento del Nivel I y la totalidad de los programas de posgrado de la DES tienen reconocimiento como programas nacionales de posgrado de calidad PNPC CONACyT. Durante el período que se informa el PE de Gestión Turística recibió por cuarta ocasión el reconocimiento como Programa de Alto Rendimiento del CENEVAL y tres de nuestros programas se encuentran en el estándar 2 del IDAP del CENEVAL. Se asegura el fortalecimiento en el desarrollo integral de los estudiantes al continuar con el apoyando a los alumnos de los diferentes programas educativos de la DES para que participen en programas de movilidad nacional e internacional con recursos del proyecto PROFOCIE y se continua con el otorgamiento de apoyos para que asistieran a actividades académicas y actividades extracurriculares que permiten su desarrollo integral.
4.- Impacto de la innovación educativa en la mejora de la calidad
Se consolidaron 8 materias multidisciplinarias ofertadas por la DES como parte de la implementación del Catálogo Institucional de Materias (CIM), con un impacto aproximado en 24 programas educativos, correspondientes a 6 centros académicos de la IES, a través de 64 grupos y un total de 2,564 alumnos. Durante el año 2016, 6 programas re-diseñados se implementaron y 2 se encuentran en proceso de rediseño, con ello se asegura la pertinencia y actualización del 100% de los programas educativos ofertados. Asimismo se impartieron por primera vez en la DES 7 materias curriculares en línea de los distintos departamentos que la conforman, actualmente se tienen en preparación 6 materias mas que serán implementadas en el semestre enero-junio 2017. Como parte de este proyecto se impartió por primera vez en línea la materia Introducción a la Función Empresarial que forma parte de las materias (CIM), que es una materia multidisciplinaria con impacto en 8 programas educativos de otras DES con lo que se dan pasos firmes para avanzar en la flexibilidad académica y en el uso de las tic´s. El 65% de los alumnos de la DES de último semestre que presentaron el EGEL, en el presente año, obtuvieron desempeño satisfactorio y sobresaliente, Así mismo 3 PE cuentan con reconocimiento en el Padrón de Programas de Alto Rendimiento EGEL. Se apoyó a los alumnos de la DES en movilidad nacional e internacional, a universidades de Chile, Uruguay, Brasil, Panamá, Colombia, Argentina, Alemania, España y Japón. Se continuó apoyando a los estudiantes en la participación en eventos académicos que fortalece su formación integral, su desarrollo académico y vinculación,dentro del marco de estas actividades alumnos del PE de Licenciado en Economía ganaron el Primer Lugar en la final nacional del torneo de Derivados Ultimate Trade Challenge II con la Bolsa de Valores de Chicago en la Ciudad de Monterrey N.L, evento al que asistieron las mejores IES públicas y privadas del país. De igual manera 10 alumnos de la Licenciatura en Administración Financiera obruvieron la cerificación en la Figura # de la AMIB (Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles).
5.- Atención a las recomendaciones de organismos evaluadores y/o acreditadores (CIEES, COPAES, PNPC, otros)
Se avanza en los trabajos de evaluación diagnostica de la Licenciatura en Comercio Internacional y la evaluación de seguimiento de la Licenciatura en Gestión Turística por parte de los CIEES; con ello se atiendes procesos de evaluación del 100% de los PE de la DES de pregonado refrendándose el Nivel I de CIEES, que es el máximo reconocimiento a la calidad nacional de la totalidad de los programas evaluables de la DES. En el mes de mayo en la Ciudad de Puebla fue recibido el Distintivo de Responsabilidad Social Universitaria, como resultado del proceso de evaluación realizado por la ANFECA. Por parte de la Accretation Council for Business Schools and Programs (ACBSP)se recibió en la ciudad de Atlanta Georgia US las acreditaciones internacionales de la Licenciatura en Administración de la Producción y Servicios y de la Maestría en Impuestos con lo se incrementan el número de programas de a DES con acreditación internacional, con ello el 100% de los PE evaluables, tanto de pregrado como de posgrado cuentan con este reconocimiento.Con lo que se siguen dando pasos firmes en la internacionalización. A través de la DES la IES recibió el reconocimiento como Universidad Embajadora en México del ACBSP Región 9, que corresponde a Latinoamérica, y como parte de sus actividades la DES participó en la coordinación de la Conferencia Internacional 2016, celebrada en la Ciudad de Cancún Quintana Roo, en dicha conferencia se tuvo participación de alumnos y maestros de la DES. Asimismo se asistió a la reunión anual de la Región 9 de Latinoamérica del ACBSP, derivado de ello se firmó un convenio de colaboración con la Universidad de San Martín de Porres en el Perú; como resultado de ello ya se han recibido estudiantes de movilidad, fortaleciendo con ello los vínculos con otras IES.Se resalta que los dos últimos años se logró la visita a nuestra DES e IES, de los dos últimos presidentes y CEO del ACBSP, con la finalidad de fortalecer y consolidad los lazos de cooperación con este organismo.
6.- Contribución a la mejora de los indicadores planteados en el Anexo XIII del PIFI
Se apoyó para la realización de movilidad académica de nuestros estudiantes, se incrementó la tasa de egreso por cohorte generacional y la eficiencia terminal de la DES. Se mantuvo la habilitación de profesores con nivel de doctorado y el número de profesores con reconocimiento PRODEP y del SNI. Se logró avanzar a dos CA en formación al nivel de "en consolidación", mediante el apoyo a los investigadores de la DES que participaran en cursos, eventos, seminarios, etc., que contribuyeran a la interacción con otros investigadores de otras IES nacionales e internacionales. Se incrementó el porcentaje de nivel de rendimiento en el EGEL, logrando que tres de los programas educativos se encuentren en el estándar 2 del IDAP del CENEVAL, y el PE de Gestión Turística reciba una vez mas el reconocimiento como Programa de Alto Rendimiento del CENEVAL. 100% de alumnos con servicio de tutoría. Se mantuvo el PNPC del CONACyT, al 100% de los programas de posgrado logrando que avanzaran la Maestría en Administración al nivel "consolidado" y la Maestría en Impuestos al nivel "en desarrollo". Gracias a los recursos otorgados se mantuvieron los indicadores de acreditación internacional de los PE del Centro, contando con el 100% del los programas educativos evaluables de pregrado y posgrado acreditados internacionalmente por la Acreditación Internacional de la Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP.) Se incrementó el nivel de "en consolidación" de dos CA de la DES que estaban en formación y se apoyó para continuar con el desarrollo del CA en formación.
7.-Número de estudiantes y profesores beneficiados
Profesores beneficiados
Movilidad académica
| Tipo de contratación | Número | Nacional | Internacional
| Profesores de Tiempo Completo | 0 | 0
| Profesores de Medio Tiempo | 0 | 0
| Profesores de Asignatura | 0 | 0
| Total | 0 | 0 | 0
Alumnos beneficiados
Movilidad académica
|  |  | Complemento de la formación |  | Complemento de la formación
| Tipo | Número | Nacional | Internacional | Nacional | Internacional
| Alumnos de TSU/PA | 0 |  |  | 0
| Alumnos de Licenciatura | 89 |  | 0 | 14 | 75
| Alumnos de Posgrado | 30 | 3 | 27 | 0 | 0
| Total | 119 | 3 | 27 | 14 | 75
8.- Impacto en la modernización de la infraestructura (servicios de apoyo académico)
Con los equipos de cómputo adquiridos se contribuyó al apoyo de los trabajos realizado para la habilitación de las materias en líneas, 7 habilitas en 2016 y 6 que se están preparando para 2017. Con ello se dan pasos importantes en la flexibilidad académica de la DES y en el uso de las tic´s. Asimismo se avanza en el uso de la plataforma institucional Trabajo Colegiado con la participación de 215 maestros y la utilización de 54 profesores del espacio Aula Virtual, plataformas que se impulsaron en la DES. Se renovó el equipo de cómputo de la sala de maestros para una mejor atención de los mismos, impactando en mejor atención a los alumnos de la DES. También se apoyó con equipos de cómputo al Observatorio PyME, donde se realizan proyectos a empresas del sector público y privado, con el apoyo de alumnos de pregrado y posgrado de la DES, contribuyendo a su formación. Se concluyeron los trabajos de equipamiento de los laboratorios de Negocios, de Producción y la Cámara Gesell, beneficiando a todos los alumnos de la DES. También se apoyó con equipo de cómputo al Despacho Fiscal, que es un espacio de vinculación de la DES donde los alumnos algunos PE de la DES realizan sus prácticas profesionales y los alumnos de la Maestría en Impuestos pueden realizar prácticas profesionalizantes, contribuyendo a la formación integral de los estudiantes.
9.- Impacto en la capacitación de los profesores y de los cuerpos académicos
Durante el mes de mayo nuestra DES fue sede del Workshop "Sustaintable Development; Exploring Energy Efficieney Opportunities through Supply Chains and Operations Innovation", organizado conjuntamente entre la Universidad de Derby y la IES a través de la DES, en dicho evento participaron 20 investigadores del Reino Unido (de 13 Universidades) y 20 investigadores de México (de 8 universidades), entre los cuales se cuentan investigadores de los CA de la DES, cabe hacer mención que este evento fue financiado con recursos del British Council y el CONACYT. Durante este evento se logró visitar importantes empresas de la localidad como NISSAN y La Huerta, con a finalidad de realizar proyectos sustentables y el uso eficiente de la energía. Asimismo la DES fue sede del X Congreso Internacional de la Academia Mexicana de Investigación Turística que contó con la participación de mas de 44 IES de 5 países y de centros de investigación de México y el extranjero. Para el fortalecimiento de los Cuerpos Académicos (CA) y la planta académica de la DES se apoyó a los profesores para que interactúen en redes de LGAC similares con otras IES realizando actividades de seguimiento, vinculación y difusión de los proyectos de investigación en eventos realizados en el país y en el extranjero. Dos Cuerpos Académicos lograron avanzar a nivel de consolidados, sumando en total 4 CA en este nivel, gracias al fortalecimiento que se logró con la participación en ponencias y congresos, participando además en seminarios, cursos y publicando artículos en revistas arbitradas, capítulos de libros, beneficiando con ello a los mas de 2800 alumnos de pregrado y posgrado de la DES. Se continua trabajando para apoyar el trabajo del CA en formación. Asimismo en este período continua apoyando la habilitación de doctores y el número de PTC reconocidos por el SIN, indicadores que se logró mantener, al igual que los profesores con reconocimiento PRODEP.
10.- Impacto en la formación y atención integral del estudiante
Durante 2016 la DES organizó mas de 40 eventos que incluyen congresos, muestras, seminarios, simposios, cursos, diplomados, visitas a empresas, entre otros, con la finalidad de compartir con la comunidad los diferentes conocimientos adquiridos en las diferentes materias; eventos en los se presentan proyectos integradores que demuestran el trabajo realizado en las aulas durante el semestres, mismos que se han ido consolidando y han permitido evidenciar las actividades prácticas y de vinculación de nuestros programas educativos en diversos foros y en la comunidad. Dentro de los eventos mas destacados, se encuentran: la XXX Muestra Emprendedora, la 18a Muestra Exportadora, la 13a Muestra Económica, la Pasarela de Proyectos de inversión, la Feria de Seguridad e Higiene, entre otros, sin pasar por alto el 10o Congreso Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas: "Sustentabilidad para el Éxito Empresarial", en el que se verificaron 26 conferencias magistrales presenciales, 15 conferencias en línea y 69 talleres, además de realizarse un maratón académico, el concurso del premio al mejor alumno, eventos culturales y deportivos, contando con la participación de expositores nacionales e internacionales, impactando con ello a todos los estudiantes de los 9 PE de la DES en su formación integral.Dentro de la Mesa Directiva del IMEF (Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas) se tiene participación de alumnos de la DES, quienes fueron apoyados en la organización de 18 eventos con impacto social y profesional en la comunidad.
11.- Producción científica
Libros
| Libro 1: | Estrategias empresariales y fiscales de las grandes empresas de México
| Libro 2: | Factores Estratégicos de Competitividad en las MIPYMES de Aguascalientes
| Libro 3: | El Desarrollo Local y la Responsabilidad Social
| Libro 4: | La Innovación de Productos en la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Aguascalientes
| Libro 5: | La Microempresa en México: un Dianóstico de su Situación Actual
Capítulos de Libros
| Capítulo 1: | Stakeholder mapping as a tool for tourism policy implementation. A case study in México
| Libro: | Tourism Development
| Capítulo 2: | Desarrollo local en un Pueblo Mágico. Mito o realidad
| Libro: | Los retos de la sustentabilidad en el desarrollo del turismo a nivel local
| Capítulo 3: | La situación de petróleos mexicanos de cara a la reforma energética
| Libro: | Estrategias empresariales y fiscales de las grandes empresas en México
| Capítulo 4: | La resistencia frente a los impuestos como catalizador del estado de derecho
| Libro: | Investigaciones en la gestión de las Ciencias Administrativas, competitividad y Finanzas
| Capítulo 5: | La dimensión Internacional del currículum para la formación de licenciado en Contaduría
| Libro: | La dimensión Internacional del currículum para la formación de licenciado en Contaduría
| Capítulo 6: | El control interno como un medio de contención contable y fiscal en las mIpYMES
| Libro: | La heurística aplicada en las Ciencias Sociales
| Capítulo 7: | Sme´s performance and development based on financial and cost electronic accounting strategies (Aguascalientes México study)
| Libro: | The 7th. Internactional Multi-Conference on Complexity, Informatics and Cybernetics
| Capítulo 8: | Innovation, information, technology and performance: An examination of the Iberoamerican SME´s Context
| Libro: | Contemporary, entrepreneurship: Multidisciplinary perpectives on Innovation and growth
| Capítulo 9: | Complejidad: Entendiendo su conceptualización y aplicación en el campo de las ciencias Económico-Administrativas
| Libro: | Teoría de la complejidad en Ciencias Sociales: Una aproximación
| Capítulo 10: | Innovation and digital marketing in Guadalajara. México.
| Libro: | Towards a new architecture of knowledge: Big data, culture and creativity
| Capítulo 11: | Innovation, information, technology and performance: An examination of the Iberoamerican SME´s Context
| Libro: | Contemporary, entrepreneurship: Multidisciplinary perpectives on Innovation and growth
| Capítulo 12: | La innovación organizacional ambiental en las empresas manufactureras de México
| Libro: | Tópicos de capital humano, contabilidad, economía y negocios para el desarrollo de las organizaciones
| Capítulo 13: | Los activos intangibles en la sostenibilidad en las empresas. Revisión Teórica.
| Libro: | El conocimiento en el desarrollo incluyente y sostenible
| Capítulo 14: | Responsabilidad Social en Pequeñas y Medianas Empresas de la Industria Manufacturera en Aguascalientes
| Libro: | Gestión de la Responsabilidad Social de las Organizaciones
| Capítulo 15: | El Desarrollo Local y La Responsabilidad Social.
| Libro: | Matices de la teoría institucional: una perspectiva histórica de su contribución.
| Capítulo 16: | El Desarrollo Local y La Responsabilidad Social.
| Libro: | Factores de la sustentabilidad que fomentan el desarrollo local en Aguascalientes. Caso de una empresa del sector de la construcción.
Artículos
| Artículo 1: | Knowledge Management as Intellectual Property
| Revista: | Management Research Review
| Artículo 2: | La relación entre colaboración y actividades de innovación: una perspectiva de
| Revista: | Contaduría y Administración UNAM
| Artículo 3: | Redes Sociales y Gestion del Conocimiento: Un analisis exploratorio de factores
| Revista: | Revista Iberoamericana de Producción Académica y Gestión Educativa PAG
| Artículo 4: | Entrepreneurial Orientation Level in Mexican SMEs.
| Revista: | Journal of Management and Sustainability
| Artículo 5: | Colaboración y Actividades de Innovación en Pymes
| Revista: | Contaduría y Administración
| Artículo 6: | The Customer Knowledge Management and Innovation
| Revista: | Contaduría y Administración
| Artículo 7: | Management of Knowledge, Innovation and Performance in SMEs
| Revista: | Interdisciplinary Journal of Information Knowledge, and Management
| Artículo 8: | Corporate Social Responsibility and Business Performance: The Role of Mexican SMEs.
| Revista: | International Journal of Asian Social Sciences
| Artículo 9: | Adopting Digital Marketing and Competitiveness: A Perspective of Enterprises in Mexico
| Revista: | International Journal of Arts and Entrepreneurship
| Artículo 10: | Entrepreneurial Orientation and Product Innovation in Mexican Small Business.
| Revista: | International Journal of Arts and Entrepreneurship
| Artículo 11: | La Dimensión Social en el Modelo Socioeconómico de las Organizaciones: Un Estudio de la Pyme de México
| Revista: | Mercados y Negocios
| Artículo 12: | Relationship between Entrepreneurial Orientation and Innovation: The Mexican Small Business Context.
| Revista: | Journal of Business & Economic Policy
| Artículo 13: | La disponibilidad a pagar de las familias por mejorar el servicio del agua potable en la ciudad de Aguascalientes
| Revista: | Gestión y Ambiente
| Artículo 14: | Certificados ambientales por estrato de empresas en las regiones de México
| Revista: | . Investigación y Ciencia de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.
| Artículo 15: | La disponibilidad a pagar de las familias por mejorar el servicio de agua potable en la ciudad de Aguascalientes
| Revista: | El sector artesanal en México y el combate contra la pobreza.
Ponencias
| Ponencia 1: | Motivación en estudiantes en administración de empresas en la UAA
| Evento: | 4° Coloquio Internacional de Responsabilidad Social y Desarrollo de las Organizaciones, Celaya, Gto
| Ponencia 2: | Desarrollo endógeno y sistemas de negocios en micros pequeñas y medianas empresa (MIPYME) situación actual soluciones y experiencias
| Evento: | 2° Congreso Internacional Estudios en Organizaciones Públicas Privadas y Sociales en América Latina y el Caribe, Caracas, Venezuela
| Ponencia 3: | Determinación del nivel de desarrollo del clúster electrónico en Aguascalientes, con base en su tipología y su estilo de vida
| Evento: | II Congreso Internacional Estudios en Organizaciones Públicas Privadas y Sociales en América Latina y el Caribe, Caracas, Venezuela
| Ponencia 4: | Responsabilidad Social en Pequeñas y Medianas Empresas de la Industria Manufacturera en Aguascalientes
| Evento: | III Congreso Internacional de Administración y XXXVI Congreso Nacional de Administración, en la ciudad de Durango, Dgo
| Ponencia 5: | Retos de la Sustentabilidad Ventajas y Desventajas en el Sector de la Construcción en Ags
| Evento: | 1er Congreso Iberoamericano de Recur5sos Humanos y Responsabilidad Social Corporativa, en la ciudad de Celaya, Gto
| Ponencia 6: | Los Activos Intangibles en Sustentabilidad en las Empresas Revisión Teórica
| Evento: | 3er. Congreso Internacional, 6° Coloquio y 11 Nacional de Investigación de Ciencias Económico Administrativas, en la ciudad de Toluca, Edo. de México
| Ponencia 7: | Mejora continua de la calidad en la educación
| Evento: | Seminario de Acreditación Internacional ABCSP, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León,
| Ponencia 8: | Efectos de las Reformas Fiscales
| Evento: | 1er. Reunión Internacional de Investigación de Contabilidad y Auditoría, en la ciudad de Manzanillo, Colima
| Ponencia 9: | Percepción de los residentes respecto a la rehabilitación y uso turístico recreativo del centro histórico de Ags
| Evento: | 12° Foro Internacional de Turismo, Lic. Guillermo Díaz Zamorano, en la ciudad de Colima, Colima
| Ponencia 10: | Evaluación de la Gestión Turística en Calvillo Pueblo Mágico Mediante Las Redes Sociales
| Evento: | 7° Congreso Latinoamericano de Investigación Turística, en la ciudad de Quito, Ecuador
| Ponencia 11: | Internacional Workshop
| Evento: | 5° Entreprenurr Ship, Culture, Finance, Economical Velopment the International, en la ciudad de Lyon, Francia
| Ponencia 12: | Redes y colaboración en la gestión de destinos turísticos
| Evento: | IV Coloquio de la Cátedra Abierta de Turismo, Cátedra abierta conceptos y acciones transformantes del desarrollo del turismo en la ciudad de Buenos Aires, Argentina
| Ponencia 13: | La Influencia de las Tecnologías de Información y Comunicación en la Gestión de la Cadena de Suministros en la PYME Manufacturera de Ags
| Evento: | 6° Coloquio y Seminario Internacional ISEOR, en la ciudad de Lyon, Francia;
| Ponencia 14: | Los Retos del Desarrollo Local y el Mejoramiento de las Capacidades Institucionales
| Evento: | 4° Congreso Latinoamericano de Ciencias Sociales, en la ciudad de Zacatecas, Zac
| Ponencia 15: | La auditoría ambiental como factor de innovación ambiental en las empresas manufactureras de México (Región Centro)
| Evento: | 13° Coloquio Internacional de Cuerpos Académicos y Grupos de Investigación en Análisis Organizacional, en Playa del Carmen, Quintan Roo
| Ponencia 16: | Fiscal Federalis In: México One Institutional Problem
| Evento: | 58. Anual WSSA Conference, en la ciudad de Reno, Nevada
| Ponencia 17: | La Influencia de las Tecnologías de Información y Comunicación en la Gestión de la Cadena de Suministros en la PYME Manufacturera de Ags".
| Evento: | 6° Coloquio y Seminario Internacional ISEOR, en la ciudad de Lyon, Francia
| Ponencia 18: | SME´S Performance And Development Based On Financial And Cost Electronic Accounting Estrategies (Ags Estuding
| Evento: | 7° International Muticonference On Complexiti Informatics And Cibernetics, en la ciudad de Orlando, Florida
| Ponencia 19: | Redes y Alianzas Estratégicas: 1ª Oportunidad para la Región en un Mundo en Cambio
| Evento: | 29° Congreso Latinoamericano de Estrategia. SLADE 2016, en la ciudad de Montevideo, Uruguay
| Ponencia 20: | Las prácticas de recursos humanos orientadas a la flexibilidad y su impacto en el compromiso organizacional en PYMES de Ags
| Evento: | XI Foro Investigación Nacional e Internacional, en la ciudad de Manzanillo, Colima
| Ponencia 21: | EL IMPACTO DE LA TECNOLOGÍA DE EQUIPO EN LAS PYMES MANUFACTURERAS DE AGUASCALIENTES
| Evento: | III Congreso de Investigadoras de Iberoamérica 2016
| Ponencia 22: | Aproximación a la producción científica sobre turismo realizada por investigadores mexicanos.
| Evento: | X Congreso Internacional de la Academia Mexicana de Investigación Turística
| Ponencia 23: | LA CULTURA FINANCIERA Y LA VISION DEL AHORRO DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES
| Evento: | X COLOQUIO DE INVESTIGACION NACIONAL E INTERNACIONAL DE CUERPOS ACADEMICOS
| Ponencia 24: | Propuesta de un Plan de Mercadotecnia Internacional para una Pyme dedicada al desarrollo de tecnología: Empresa OCTET
| Evento: | X Coloquio de Investigación Nacional e Internacional de Cuerpos Académicos y Quinto Workshop de la Pyme y Desarrollo Local
| Ponencia 25: | El impacto de la orientación emprendedora en la Innovación y su efecto en los resultados de las Pymes del Estado de Aguascalientes
| Evento: | X Coloquio de Investigación Nacional e Internacional de Cuerpos Académicos y Quinto Workshop de la Pyme y Desarrollo Local
| Ponencia 26: | Propuesta de un Plan de Marketing Digital para la Empresa Cabeza Ajena.
| Evento: | X Coloquio de Investigación Nacional e Internacional de Cuerpos Académicos y Quinto Workshop de la Pyme y Desarrollo Local.
| Ponencia 27: | Los Efectos de la Estructura del Capital en el Rendimiento: Un Estudio Empírico en las Pymes Manufactureras de México.
| Evento: | X Coloquio de Investigación Nacional e Internacional de Cuerpos Académicos y Quinto Workshop de la Pyme y Desarrollo Local.
| Ponencia 28: | La Teoría de Recursos y Capacidades y su Relación con la Innovación, la Gestión de la Cadena de Suministro, la Competitividad y el Desempeño.
| Evento: | X Coloquio de Investigación Nacional e Internacional de Cuerpos Académicos y Quinto Workshop de la Pyme y Desarrollo Local.
| Ponencia 29: | Los Efectos de la Flexibilidad de la Logística y la Cadena de Suministro en la Competitividad y Satisfacción de las Empresas Manufactureras de Aguascalientes.
| Evento: | X Coloquio de Investigación Nacional e Internacional de Cuerpos Académicos y Quinto Workshop de la Pyme y Desarrollo Local.
| Ponencia 30: | Los Efectos de la Orientación Emprendedora y las Redes de Colaboración en el Crecimiento de la Pymes desde una Perspectiva de la Teoría de los Recursos y Capacidades.
| Evento: | X Coloquio de Investigación Nacional e Internacional de Cuerpos Académicos y Quinto Workshop de la Pyme y Desarrollo Local.
| Ponencia 31: | Los Efectos del E-Marketing en las Pequeñas y Medianas Empresas de Aguascalientes.
| Evento: | X Coloquio de Investigación Nacional e Internacional de Cuerpos Académicos y Quinto Workshop de la Pyme y Desarrollo Local.
| Ponencia 32: | La Gestión del Conocimiento en las Pymes de Aguascalientes: Una Aproximación Teórico-Empírica.
| Evento: | X Coloquio de Investigación Nacional e Internacional de Cuerpos Académicos y Quinto Workshop de la Pyme y Desarrollo Local.
| Ponencia 33: | La Gestión de Marca en las Pymes de Aguascalientes.
| Evento: | X Coloquio de Investigación Nacional e Internacional de Cuerpos Académicos y Quinto Workshop de la Pyme y Desarrollo Local.
| Ponencia 34: | Towards a New Architecture on Knowledge: Big Data, Culture & Creativity.
| Evento: | 11th International Forum on Knowledge Asset Dynamics IFKAD 2016
| Ponencia 35: | Impacto de la dimensión de Medio Ambiente para la sustentabilidad de las empresas. Caso Aguascalientes.
| Evento: | 1er Congreso Iberoamericano de Recursos Humanos y Responsabilidad Social Corporativa
| Ponencia 36: | Retos de la Sustentabilidad: Ventajas y desventajas en el sector de la construcción de Aguascalientes.
| Evento: | 1er Congreso Iberoamericano de Recursos Humanos y Responsabilidad Social Corporativa
| Ponencia 37: | Sustentabilidad en pequeñas y medianas empresas de la industria manufacturera. Caso Aguascalientes.
| Evento: | 17vo Seminario de Investigación
| Ponencia 38: | Estrategias éticas en despachos contables con un enfoque de género. Estudio de casos
| Evento: | XX Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Administrativas
| Ponencia 39: | La auditoría ambiental como factor de innovación ambiental en las empresas manufactureras de México (región centro)
| Evento: | XIII Coloquio Intrnacional de Cerpos Académicos y Grupos de Investigación en Análisis Organizacional.
| Ponencia 40: | Determinacón del nivel de desarrollo del Clúster electrónico en Aguascalientes, con base en su tipología y ciclo de vida
| Evento: | II Congreso Interncacional "Estudios en organizaciones públicas, privadas y sociales en América Latina y el Caribe"
| Ponencia 41: | Evaluación de la gestión ambiental para el desarrollo de la empresa de estetocosmología de Aguascalientes.
| Evento: | X Coloquio de Investigación Nacional e Internacional de Cuerpos Académicos. Quinto Workshop de la PYME y Desarrollo Local.
| Ponencia 42: | La cooperación gubernamental y su infleencia en la innovación de las empresas manufactureras de Aguascalientes
| Evento: | X Coloquio de Investigación Nacional e Internacional de Cuerpos Académicos. Quinto Workshop de la PYME y Desarrollo Local.
| Ponencia 43: | Análisis de la tendencia de la influencia y el tipo de cambio en la variación del IPC sustentable de México en 2014 y 2015
| Evento: | X Coloquio de Investigación Nacional e Internacional de Cuerpos Académicos. Quinto Workshop de la PYME y Desarrollo Local.
| Ponencia 44: | La influencia de los aspectos institucionales en la orientación emprendedora y las redes de trabajo de las micro y pequeñas empresas.
| Evento: | X Coloquio de Investigación Nacional e Internacional de Cuerpos Académicos. Quinto Workshop de la PYME y Desarrollo Local.
| Ponencia 45: | Empresas reconocidas con responsabilidad social empresarial 2012-2015 y las metodologías aplicadas: Caso México.
| Evento: | Coloquio de Investigación Nacional e Internacional de Cuerpos Académicos. Quinto Workshop de la PYME y Desarrollo Local.
| Ponencia 46: | El conocimiento en el desarrollo incluyente y sostenible
| Evento: | III Congreso Internacional, VI Coloquio Internacional y XI Nacional de Investigación en Ciencias Económicas Administrativas
| Ponencia 47: | Responsabilidad Social en Pequeñas y Medianas Empresas de la Industria Manufacturera en Aguascalientes
| Evento: | III Congreso Internacional de Administración y en el XXXVI Congreso Nacional de Administración
| Ponencia 48: | La Innovación organizacional ambiental en las empresas manufactureras de México
| Evento: | XI Catedra CUMex 2016-2017 Contabilidad y Administración "Agustín Reyes Ponce"
| Ponencia 49: | Estudiantes que cursan materias de emprendedurismo en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y su intención emprendedora
| Evento: | XX Congreso Internacional de Ciencias Administrativa
| Ponencia 50: | Formando para la vida en el bachillerato desde la perspectiva de estudiantes de último semestre en la ciudad de Aguascalientes
| Evento: | XX Congreso Internacional de Ciencias Administrativa
| Ponencia 51: | Motivación en estudiantes de administración de empresas en la Universidad Autónoma de Aguascalientes
| Evento: | X Coloquio de Investigación Nacional e Internacional de Cuerpos Académicos
| Ponencia 52: | Diseño de un modelo de negocios e-business para la empresa bordados de calidad S.A de C.V.
| Evento: | X Coloquio de Investigación Nacional e Internacional de Cuerpos Académicos
| Ponencia 53: | Uso Básico de Recursos Didácticos convencionales y Tecnológicos"
| Evento: | Curso de formación de profesores:
| Ponencia 54: | Análisis de la variación de IPC sustentable de México y su correlación con el tipo de cambio peso-dólar en 2014 y 2015
| Evento: | 17° Seminario de Investigación
| Ponencia 55: | Análisis de la responsabilidad social ambiental de las empresas manufactureras en México
| Evento: | 17° Seminario de Investigación.
| Ponencia 56: | Características medioambientales de las empresas manufactureras en México."
| Evento: | X Coloquio de Investigación Nacional e Internacional de Cuerpos Académicos. Quinto Workshop de la PYME y Desarrollo Local
| Ponencia 57: | Estado del Arte de la Relación de La Inversión en I+D y la Intensidad Competitiva sobre el Apalancamiento y el Riesgo Financiero: Una Perspectiva desde los Ciclos de Innovación y Apalancamiento
| Evento: | X Coloquio de Investigación Nacional e Internacional de Cuerpos Académicos Quinto Workshop de la PyME y Desarrollo Local
| Ponencia 58: | Avance de Tesis: Relación entre la inversión, el apalancamiento y el riesgo: un análisis
| Evento: | Comité Tutorial Seminario de Investigación II
| Ponencia 59: | Finanzas y Sustentabilidad: Alcances e Impactos en la Sociedad
| Evento: | Cuarto Congreso Latinoamericano Latinoamericano de Ciencias Sociales "Transcender El Neoliberalismo y Salvar a la Humanidad"
| Ponencia 60: | Sustainable Development- Exploring Energy Efficiency Opportunities Through Supply Chain And Operations Innovation"
| Evento: | Workshop UK & MX
| Ponencia 61: | Fiscal Federalism In Mexico: One Institutional Problem
| Evento: | 58th Annual Conference Western Social Sciences Association
| Ponencia 62: | La influencia del capital intelectual en la innovación de las Pymes: Un estudio Empírico
| Evento: | X Congreso de la Red Internacional de Investigadores en Competitividad
| Ponencia 63: | El Gap de la liquidez como estrategia de sobrevivencia de las Pymes (Estudio Empírico)
| Evento: | XI Foro de Investigación Nacional e Internacional 2016
| Ponencia 64: | La estrategia empresarial factor determinante en las Finanzas y competitividad de la Pyme manufacturera
| Evento: | XX Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Administrativas
Memorias
| Memoria 1: | Dr. Salomón Montejano García,Dra. Rocío Montserrat Campos García, Dr. Ricardo
| Evento: | ACACIA 2016, XX CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN
| Memoria 2: | Dr. Salomón Montejano García,Dra. Rocío Montserrat Campos García, Dr. Ricardo
| Evento: | ISEOR 6° Coloquio internacional y seminario doctoral
| Memoria 3: | Salomón MONTEJANO-GARCÍA DRA. Rocío Montserrat CAMPOS-GARCÍA DR.
| Evento: | 6º COLOQUIO INTERNAIONAL ISEOR 2016
| Memoria 4: | Dr. Miguel Ángel Oropeza Tagle. Competitividad, emprendimiento y gestión en las Pymes
| Evento: | Universidad La Gran Colombia
| Memoria 5: | Dr. Miguel Ángel Oropeza Tagle, M.F. Virginia Guzmán Díaz de León. Efectos de las reformas fiscales: Comparación de la recaudación durante los ejercicios 213 y 2014
| Evento: | 1ra. Reunión Internacional de Investigación en Contabilidad y Auditoria
| Memoria 6: | Dr. Miguel Ángel Oropeza Tagle, Dr. Jesús Salvador Vivanco Florido. El impacto de las reformas fiscales de 2014 en la recaudación en México
| Evento: | 17vo. Seminario de Investigación
| Memoria 7: | Dr. Miguel Ángel Oropeza Tagle. Análisis del comportamiento de ingresos y gasto presupuestario en México de 2012 a 2016
| Evento: | Congreso Internacional de Investigación de Academia Journals.com, Celaya 2016
| Memoria 8: | Dr. Miguel Ángel Oropeza Tagle, Mtro. Alfonso Martín Rodríguez. Influencia de la industria automotriz en México, estudio de caso de la empresa Nissan
| Evento: | XIV Congreso Internacional de análisis organizacional
| Memoria 9: | Dr. Miguel Ángel Oropeza Tagle, M.F. Virginia Guzmán Díaz de León, Mtro. Alfonso Martín Rodríguez. La gestión contable, una herramienta para el justo cumplimiento de la obligación tributaria y el control financiero de las Pymes de Aguascalientes
| Evento: | 17vo. Seminario de Investigación
| Memoria 10: | Dr. Miguel Ángel Oropeza Tagle. Las prácticas de recursos humanos orientadas a la flexibilidad y su impacto en el compromiso organizacional en pequeñas y medianas empresas del estado de Aguascalientes
| Evento: | X Coloquio de Investigación Nacional e Internacional de Cuerpos Académicos
| Memoria 11: | Dr. Miguel Ángel Oropeza Tagle. Las prácticas de recursos humanos orientadas a la flexibilidad y su impacto en el compromiso organizacional en Pymes de Aguascalientes
| Evento: | XI Foro de Investigación Nacional e Internacional 2016
Patentes
No se han agregado patentes.
12.- Otros aspectos
Dictamen de la autoevaluación
Muy Buena
| M. en Admón. Mario Andrade Cervantes |  |  | Dra. Sandra Yesenia Pinzón Castro
| Rector |  |  | Responsable del proyecto