## Reporte Final
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE FINAL: SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PIFI
Universidad: |  | C/PROFOCIE-2015-01MSU0215O
Universidad Autónoma de Aguascalientes
Ejercicio Fiscal: |  | 2015
Proyecto: |  | P/PROFOCIE-2015-01MSU0215O-09
Fortalecimiento Integral del Centro de las Artes y la Cultura
1.- Valoración General del avance o cumplimiento académico del proyecto
Pese algunas dificultades imprevistas, como la renuncia y jubilación de algunos PTC, la falta de ganadores de algunas convocatorias, la disminución de recursos para movilidad estudiantil, los niveles de productividad académica insuficientes para el perfil PRODEP o para ingresar al SNI, la DES ha venido cumpliendo sus metas en un porcentaje cercano al 100%.
2.- Problemas atendidos
Las renuncias y jubilación de PTC se atendieron con la publicación de nuevas convocatorias; el PE de más reciente creación (Artes Cinematográficas y Audiovisuales) se ha consolidado tanto en su plantilla docente (4 PTC a partir de enero 2017) como en su equipamiento.
3.- Fortalezas aseguradas
Se incrementó la plantilla de PTC, se logró que el CA de Estudios Lingüisticos y Literarios tenga la categoría en Consolidación, se atendió a la movilidad estudiantil y docente al 100%. Se apoyó la productividad académica y la difusión de los productos de investigación por medio de publicaciones y coloquios, se continuó el programa de impulso a la calidad académica de los PE por medio de cátedras, coloquios, congresos, talleres, presencia de especialistas muy prestigiados, concursos, viajes de estudio, etc.
4.- Impacto de la innovación educativa en la mejora de la calidad
Se utilizó con mayor intensidad la plataforma institucional en línea para el trabajo colegiado de las academias, el aula virtual para un mayor número de profesores y alumnos, el equipo electrónico en aulas con acceso a internet, se incrementaron los cursos en línea curriculares.
5.- Atención a las recomendaciones de organismos evaluadores y/o acreditadores (CIEES, COPAES, PNPC, otros)
Se atendieron las recomendaciones de los CIEES en 4 PE que ya han sido evaluados con el nivel 1, especialmente en aquellos rubros de carácter académico que es posible implementar, como la consolidación y profesionalización de la plantilla docente, estabilización de las tasas de egreso y titulación, la eficiente función de las tutorías, el rediseño de los planes de estudio acordes a las necesidades sociales, el incremento en el acervo bibliográfico, físico y electrónico, la difusión de productos de investigación y creación artística.
6.- Contribución a la mejora de los indicadores planteados en el Anexo XIII del PIFI
Los recursos asignados han permitido aumentar la matrícula de algunos PE, mejorar la relación de oferta y demanda de ingreso, consolidar los PE de pregrado y posgrado y en general el mejoramiento de los indicadores académicos, relacionados con el rendimiento escolar, la matrícula, los indices de retención, egreso y titulación, habilitación docente y aplicación de tecnología en la inovación eduactiva.
7.-Número de estudiantes y profesores beneficiados
Profesores beneficiados
Movilidad académica
| Tipo de contratación | Número | Nacional | Internacional
| Profesores de Tiempo Completo | 5 | 0 | 5
| Profesores de Medio Tiempo | 0 | 0
| Profesores de Asignatura | 0
| Total | 5 | 0 | 5
Alumnos beneficiados
Movilidad académica
|  |  | Complemento de la formación |  | Complemento de la formación
| Tipo | Número | Nacional | Internacional | Nacional | Internacional
| Alumnos de TSU/PA | 0 |  |  | 0 | 0
| Alumnos de Licenciatura | 34 | 13 | 2 | 12 | 7
| Alumnos de Posgrado | 1 |  | 1
| Total | 35 | 13 | 3 | 12 | 7
8.- Impacto en la modernización de la infraestructura (servicios de apoyo académico)
Se remodeló la infraestructura del PE de Música para apoyar las prácticas instrumentales de los estudiantes, se adquirió equipo de proyección cinematográfica para beneficio de los estudiantes del PE de Artes Cinematográficas y Audiovisuales.
9.- Impacto en la capacitación de los profesores y de los cuerpos académicos
Se logró mantener la productividad académica de investigadores y docentes que participaron como poenentes en congresos internacionales y por medio de la publicación de investigaciones en medios electrónicos e impresos.
10.- Impacto en la formación y atención integral del estudiante
Se incrementó la movilidad nacional e internacional de estudiantes, la participación en congresos y festivales artísticos que complementa su formación.
11.- Producción científica
Libros
| Libro 1: | Educación Musical Universitaria. Filosofía y Estrategias Curriculares
Capítulos de Libros
No se han agregado capítulos de libros.
Artículos
No se han agregado artículos.
Ponencias
| Ponencia 1: | Teaching and Learning Music History in Athentic Contexts
| Evento: | Conferencia Anual de la Asociación Británica para la Educación BERA
| Ponencia 2: | The Lack of Love on the Heartbreak in the Work of Olga Orozco
| Evento: | Annual Meeting of the American Comparative Literature Association ACLA
| Ponencia 3: | Del canon de la melancolía moderna a una crítica de vida y muerte en México
| Evento: | VI Simposio Internacional de Estética Universidad Católica de Chile
| Ponencia 4: | Estrategias de Práctica Musical Efectiva
| Evento: | Conferencia y conciertos de la Facultad de Educación de la Universidad de Granada
| Ponencia 5: | Aproximación a los verbos de pensamiento en la historia del español
| Evento: | XIX Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas
| Ponencia 6: | Contenido léxico, estructura argumental y esquemas sintácticos del verbo "ver"
| Evento: | XIX Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas
| Ponencia 7: | Proporiciones teóricas del teatro de la crueldad en "La bicicleta del condenado".
| Evento: | Congreso Interuniversitario de Estudios Literarios y Lingüísticos UADY
| Ponencia 8: | La parodia y la novela de crecimiento en "La maravillosa vida breve de Oscar Wao"
| Evento: | Congreso Interuniversitario de Estudios Literarios y Lingüísticos UADY
Memorias
No se han agregado memorias.
Patentes
No se han agregado patentes.
12.- Otros aspectos
Dictamen de la autoevaluación
Muy Buena
| M. en Admón. Mario Andrade Cervantes |  |  | Mtro. José Luis García Rubalcava
| Rector |  |  | Responsable del proyecto