## 3_Fmto InforFinanciero
- 3 Formato Informe Financiero III -
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
Dirección de Planeación y Evaluación
SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(En Pesos)
[12 empty] | Fecha de actualización: |  | 2016-07-15
DD/MM/AÑO
Nombre de la Institución: Universidad Autónoma de Aguascalientes
Nombre del Fondo: FONDO PARA AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN SUPERIOR | [5 empty] | Ejercicio Fiscal Reportado | 2013 |  |  |  |  | Trimestre | 2
Nombre del Proyecto General: Atención al Incremento a la matrícula de la Universidad Autónoma de Aguascalientes
Objetivo General: Ofrecer las condiciones óptimas en espacios y equipamiento para el desarrollo de las actividades de los alumnos que participan en los Programas Educativos que han incrementado su matrícula y que se requieren para el desarrollo integral de sus capacidades.
Monto total asigando al proyecto (Por rubro)
| Construcción | Equipamiento | Gastos de operación | Total
| 8059215 | 5777483 | 0 | 13836698
Monto Ejercido
[5 empty] | Monto Federal Asignado |  | Monto reportado en años anteriores | Monto reportado en 2016 Trimestres |  |  |  |  | TOTAL EJERCIDO ACUMULADO | MONTO POR EJERCER | % de Avance del monto asignado
No. | Objetivo Particular | Meta |  | Acción |  |  |  | 1o. 15 de abril | 2o. 15 de julio | 3o. 15 de octubre | 4o. 15 de enero 2017 | Monto total ejercido en 2016
1 | Dotar del espacio y equipamiento necesario para el desarrollo de actividades académicas a los Programas de nueva Creación y en Consolidación por incremento de grupos ofertados. | 1.1 Construir un espacio especializado para la realización de prácticas de la carrera de Licenciado en Enfermería. |  | 1.1.1 Contrucción de laboratorio de Fundamentos de Enfermería. | 3077156.75 |  | 3077156.75 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3077156.75 | 0 | 100
|  | 1.2 Construir un espacio especializado para los laboratorios de Estomatología. |  | 1.2.1 Construcción de anexo de área de vestidores y lockers. | 844081.59 |  | 844081.59 | 0 | 0 |  |  | 0 | 844081.59 | 0 | 100
|  | 1.3 Remodelación del Edificio 23 que alberga los laboratorios de Fisiología y Farmacología. |  | 1.3.1 Remodelación del laboratorio de Fisiología y Farmacología. | 8646228.12 |  | 8646147.05 | 0 | 0 |  |  | 0 | 8646147.05 | 81.07 | 99.9991
2 | Eficientar los procesos de atención a los estudiantes. | 2.1 Facilitar el acceso de alumnos a servicios de impresión de constancias y recibos de pagos diversos. |  | 2.1.1 Adquisición y puesta en marcha de (4) equipos de impresión en los diferentes campus. | 1269231.54 |  | 1269231.54 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1269231.54 | 0 | 100
GRAN TOTAL |  |  |  |  | 13836698 |  | 13836616.93 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13836616.93 | 81.07 | 99.9994
OBSERVACIONES GENERALES DE METAS Y/O ASPECTOS RELEVANTES QUÉ INFORMAR PARA EL TRIMESTRE REPORTADO.
Se realizaron traspasos por la cantidad de $ 338,831.59 de la Acción 1.3.1 a la Acción 1.2.1 con el fin de cumplir la meta establecida.
Se realizaron traspasos por la cantidad de $ 23,191.75 de la Acción 1.3.1 a la Acción 1.1.1 con el fin de cumplir la meta establecida.
Se realizaron traspasos por la cantidad de $ 293,191.54 de la Acción 1.3.1 a la Acción 2.1.1 con el fin de cumplir la meta establecida.
En este trimestre no se ejerció recurso, por lo que se reporta en "cero" el avance financiero.
| M. en F. Natalia Magdaleno Ramírez |  |  | M. en A. José Antonio Martínez Murillo |  |  |  | Dr. en C. Francisco Javier Avelar González |  |  |  | C.P. Héctor Emilio Ruelas de Luna
| TESORERO (A) GENERAL Y/O ADMINISTRADOR (A) FINANZAS |  |  | DIRECTOR (A) DE PLANEACIÓN |  |  |  | RECTOR (A) |  |  |  | RESPONSABLE DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO (CONTRALORIA)
NOTA: Constatar que los objetivos, metas, acciones y monto (s) asignado por rubros para el logro de cada objetivo general descrito, que se incluyan en este formato sean los indicados en el proyecto original apoyado, o en su caso en el proyecto ajustado, como en los informes financieros reportados trimestralmente. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de apoyo financiero suscrito. Los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, por lo que reflejaran el gasto específico de cada trimestre en particular.
LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUIEN LA RESGUARDARÁ PARA CUALQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN DEBE COINCIDIR CON LA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN, LA CUAL, AL IGUAL QUE LA IMPRESA TIENE QUE ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN.